## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
717 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-10 | 9:00 | 2025-12-10 | 17:00 | ТП-3664 РУ-6 кВ Тр-р Т-1 ТМ | Отключить для замены руб. и монтажа АВ 0,4кВ ввод Т-1. | г. Нижний Тагил : Для Актов Все, ТП-3664, Инспекция Попова 12, Объект Попова 12, детский сад № 38 Гвардейская 37, Интернет Попова 12, Интернет Попова 14, СКТ-075 Попова 12, СКТ-075 Попова 14, жилой дом Попова 12, жилой дом Попова 14, Нежилое помещение Попова 14, Офисное помещение Попова 12, магазин "Магнит" Попова 14, ТП-3664а, нежилое помещение Попова 14, нежилое помещение Попова 12, офис "Вечная память" Попова 12, РСПД Попова 12 подъезд 3, РСПД Попова 14 подъезд 3, нежилое помещение (номера на поэтажном плане:39,40,43) Попова 12, Нежилое помещение Гвардейская 39, нежилое помещение Попова 14 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2173 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-10 | 9:30 | 2025-12-10 | 16:30 | ТП-1404 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить для установки опоры и монтажа провода СИП по ТУ №2406-2025 (ул. Чехова 15). | г. Нижний Тагил : индивидуальный жилой дом Чехова 10 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1283 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-10 | 9:00 | 2025-12-11 | 16:00 | ТРП-2012 РУ-6 кВ ф. ТП-2032 МЖК | Отключить для ремонта РЛНД на ТП-2134. | г. Нижний Тагил : ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения ГЭК (645 боксов) Алтайская 1, нежилое здание Алтайская участок 258, уличное освещение и видеонаблюдение Володарского "Мемориальная зона" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2060 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-10 | 10:00 | 2025-12-10 | 15:00 | ТП-6119 РУ-0,4 кВ Ф.2-Деревня | Отключить для замены опор № 4,5,6. | д. Харенки : Дом (НЕТ), Дом Набережная 7А, Дом Набережная 8, Дом Набережная 9, Дом Набережная 34А, индивидуальный жилой дом Набережная 15, Дом Набережная 4, жилой дом Набережная 10, Дом Набережная 11, индивидуальный жилой дом Набережная 32, Дом Набережная 6, Дом Набережная 7, Дом Набережная 6А, Дом Набережная 5, Дом Набережная 3, Дом Набережная 2, Дом Набережная 32А, Дом (НЕТ), Дом Набережная 24, Дом (НЕТ), Дом Набережная 27(5), Дом Набережная 25 (д. Харенки), Дом Набережная 19, Дом Набережная 20, Дом Набережная 33, Дом Набережная, Дом Набережная 9 А, Уличное освещение ТП-6119 д. Харенки, Таксофон, д. Харенки Набережная 4, Строительство жилого дома (д. Харёнки) Набережная 30 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92