## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии .
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 1092 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-10-14 | 11:00 | 2025-10-14 | 12:00 | ТП-2131 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Ф-3 | Отключить для осмотра и подключения ул. 70-летия Победы 65, согласно ТУ № 3784 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 57, 58, 63, 69, 72, 75, 80, 82 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1623 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-10-14 | 9:00 | 2025-10-14 | 17:00 | ТП-1476 РУ-6 кВ ТП-1288 | Отключить для ремонта оборудования ТП-1288, замены ВН-6кВ в яч.3 ф.ТП-1293 ( согласовать с дет.пол-кой №2). | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Карла Либкнехта 10, 12, 12а, 16, 18, 20, 5-24, 8; Победы 42, 44, 46; Гараж Карла Либкнехта 18 бокс №4; Гараж Карла Либкнехта 18-13; нежилое помещение Карла Либкнехта 20 (нежилые помещения №1-3); Магазин промтоваров Карла Либкнехта 20-46; гаражный бокс №1 Карла Либкнехта в р-не д.18; Гараж Победы 44-22; Салон красоты Победы 46 (кв. 61,62) | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 548 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-10-14 | 9:00 | 2025-10-14 | 16:00 | ТП-3815 РУ-6 кВ ВЛ-6 кВ Шмидт-2, с з.546 | Вывести в ремонт для БПР при полной проверке РЗА на ВМ в ТП-3815 . | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Горняка 10, 1а; Московская 19, 21; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56; Шмидта 16а, 17, 17а, 18; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; ТП-3815 ; ТП-3826 (ШР-11) | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1091 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-10-09 | 11:00 | 2025-10-09 | 12:00 | ТП-2979 (Покровское) РУ-0,4 кВ ф. 4 | Отключить для осмотра и подключения ул. Черниговская 4, согласно ТУ № 2709 | ДРГЭС, с. Покровское: Широкая 6; Школьная 3, 8; Черниговская 1"б", 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 5аа, 6, 6 А, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 26, 28, 30, 34, 38 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1866 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-10-06 | 8:00 | 2025-10-06 | 20:00 | ВМ-1005 РУ-6 кВ Гидроузел-3 | Отключить 2 раза по 30 мин для перевода питания на ТП-1521. ( для з.№1865) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Весенняя 10-1, 10-2, 102, 104, 108, 11, 112, 114, 115, 116, 118, 12, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 13, 130, 134, 136, 138, 14, 140, 142, 144, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32-1, 32А, 34, 34-2, 36-1, 38, 38-2, 4, 40-2, 42-1, 42-2, 5, 50, 50-1, 50-2, 50Б, 60, 62, 66, 68, 68-1, 68-2, 7, 70, 70-1, 72-1, 72-2, 74, 74-1, 76-1, 76-2, 78, 8, 80, 82, 84-1, 84-2, 86, 9, 92, 96, 98, д.50; Геологов 1, 1-2, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19А, 21, 23, 23а, 24, 26, 27б, 29, 3, 31Б, 35, 41-1, 41-2, 43-1, 43-2, 45-1, 5, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73-1, 73-2, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 79, 80-1, 80-2, 82, 9; Геологов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Заозерная 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 7, 9; Серебрянский тракт 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25, 26-1, 26-2, 26-3, 27, 28, 28-2, 29, 29-1, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 31-1, 31-2, 32, 33, 33-2, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 35-1, 35-2, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 37, 37-1, 39; Туристов 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Туристов переулок 2, 3-1, 3-2, 4, 6; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2; Дом Весенняя 36 кв. 2; Дом Весенняя 60 баня; Гараж Весенняя 60, бокс №1; Земельный участок с жилым строением Весенняя з/у 40/1; н/о ТП-1520 Геологов -Весенняя; Гараж Геологов 17гар; Дом Геологов 27а-1; Дом Геологов 27а-2; часть жилого дома Геологов 45 кв.2; Гараж Геологов 71гар; видеодетектор Серебрянский тракт а/д Н.Тагил-В.Ослянка 6+472; н/о ПУ-1519 ; ШУО-0,4кВ от ТП-1512 Заозерная; ГРПБ-2 Серебрянский тракт | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1865 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-10-06 | 8:00 | 2025-10-06 | 20:00 | ПС Районная РУ-6 кВ Гидроузел-3 | Отключить в ремонт с заземлением в линию для изменения фазировки в ТП Верх.Выйского гидроузла. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Геологов 87 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1863 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-10-02 | 9:30 | 2025-10-02 | 16:30 | ТП-5007 РУ-6 кВ ф.Антоновский | Отключить для установки реклоузера. | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Антоновск 5; жилой дом к.с. Фортуна Антоновск уч. №6; дачный участок Черноисточинск 18км от Н.Тагила; Коллективный сад "Подлипки" Антоновск; К/сад УДР п. Антоновск | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1864 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-10-02 | 9:00 | 2025-10-02 | 17:00 | ТП-5010 РУ-6 кВ ф.Антоновский | Отключить 2 раза по 30 мин для перевода нагрузки ф.Медеплавильный на ф.Дет.Дача-2 ( для з.№1863). | ЦРГЭС, пос. Антоновский: Дачная 2, 4; Дружбы 4; Лесная 2; Антоновск 11, 5, 5А, 7а, 8бар, УЧ7, бар2; п. Антоновск 10; Передвижная (Черноист) 1, 3, 4; Липовая 10, 5, 6, 7, 9; трубчатый колодец п.Антоновский; Дом Антоновск бар.1; Дом Антоновск бар.1Полюс; Дом Антоновск бар.2; Дом Антоновск бар.2бар1; Дом Антоновск бар.5бар2; Дом Антоновск бар.5бар3; Дом Передвижная (Черноист) бар.8бар1; Дом Передвижная (Черноист) полюс1Полюс; жилой дом Липовая 1 (п.Антоновский); Для Актов Все; БССС Антоновск; наружное освещение п. Антоновск Антоновск; Летняя насосная лагеря "Изумрудный" Антоновск; Фестиваль бардовской песни Антоновск; Оздоровительный лагерь "Изумрудный" Антоновск; Таксофоны (по акту) п. Антоновск; Наружное освещение пос. Антоновск п. Антоновский | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1861 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-10-02 | 9:00 | 2025-10-02 | 16:00 | ТП-5108 РУ-0,4 кВ Фидер 5 | Отключить на 1 час для переподключения ввода в связи с реконструкцией дома в п. Черноисточинск, ул. 2-я Советская 7А, Т/гр. № 1240 ЦО ЦРГЭС от 29.09.25. Услуга оплачена | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: 2-я Советская 12 А, 4А, 7Е, 7Ж | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92