## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
807 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-17 | 9:00 | 2026-06-17 | 16:00 | ПС Литейка РУ-6 кВ Нижний поселок | Отключить в ремонт на 4 часа, для монтажа КЛ-6кВ на каб.полке на ПС Литейка. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Бурщиков 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 33, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кленовая 1, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6; Полуденская 4, 6; Проходчиков 1, 3, 5; Шламовая 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 7, 9; В.Черемшанка 13б, 14б; Дом Бурщиков 31-33 кв. 1; Земельный участок с жилым строением Бурщиков земельный участок 32; Дом Кленовая 1/3-1; Гараж Кленовая 16а гар; индивидуальный жилой дом Кленовая 5/7-1; Квартира Кленовая 5/7-2; двухквартирный жилой дом Кленовая 9-11 кв.2; Антенно-мачтовое сооружение 66-1564 Шламовая; Н/о ТП-514 В.Черемшанка | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
344 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-17 | 9:00 | 2026-06-17 | 16:00 | ТП-3858 РУ-0,4 кВ Долинная | Отключить для подрезки деревьев (Организаций проводящих ОГЭ,ЕГЭ нет) | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Братьев Худояровых 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45; Волгодонская 100; Долинная 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 73, 75 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
344 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-17 | 9:00 | 2026-06-17 | 16:00 | ТП-3858 РУ-0,4 кВ Долинная | Отключить для подрезки деревьев (Организаций проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет) | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Братьев Худояровых 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45; Волгодонская 100; Долинная 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 73, 75 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
545 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-17 | 9:30 | 2026-06-18 | 15:00 | ТП-2821 РУ-6 кВ В - 43 | Отключить для монтажа КЛ - перемычки между 1 и 2 СШ-6 кВ. Учреждений, проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: 9 Января 11; Крылова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 24г, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Щорса 11, 13, 7, 7а, 8, 9; светофорный объект (светоточка) Щорса -ул.9 Января (школа № 13); Наружное освещение ТП-2821 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
890 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-17 | 10:00 | 2026-06-19 | 16:00 | ТП-1008 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить и допустить бригаду ежедневно бригаду "Горсвет НТ", для реконструкции ВЛ-0,4кВ по ул.Кирпичная по инвестпрограмме (Организаций проводящих ОГЭ,ЕГЭ нет) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Баранчинская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Заречная 71, 73; Кирпичная 52, 52а, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Луговая 51, 51а, 53, 55, 65 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
891 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-17 | 10:00 | 2026-06-17 | 16:00 | ТП-1085 РУ-6 кВ ф. Заречный | Отключить ежедневно для БВР на совместной подвеске с ВЛ-0,4кВ оп.№19/2-24 по заявке №890 (Организаций проводящих ОГЭ,ЕГЭ нет) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43; 3 Декабрьская 27, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 50; 4 Декабрьская 30, 38, 42, 46, 48, 50, 52; Баранчинская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Декабрьская 25, 31, 33, 35, 37, 39; Заречная 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 120а, 121, 122, 122А, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 135, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 3а, 4 А, 40, 41, 41-2, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 74а, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 84а, 85, 85А, 86, 87, 87 А, 88, 88 Б, 88 Г, 88а, 89, 89 Б, 89а, 9, 90, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 97, 98, 98аа, 99; Зеленая 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21аа, 22, 22а, 22б, 22г, 23, 24, 24а, 24в, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 41 А, 41а, 43, 45, 47, 47 А, 4а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6-1, 6а, 7, 8, 9; Кирпичная 11, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73; Краснознаменная 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 40а, 42, 42а, 46, 48, 50, 52, 56, 58; Литейщиков 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Луговая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 73-2, 8, 9; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Некрасова 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 55, 57, 59; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79; Осенняя 1, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Свободы 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 5а, 7, 9; Северная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ст. Халтурина 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тракторная 1, 10, 11, 12, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хрустальная 7; Электриков 1, 10, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Привольная 6, 8; Лапина гора 17, 9; Вербная 1, 2, 3, 8; Светлореченская 3, 5, 7, 8; Земельный участок с жилым строением 3 Декабрьская з/у 52; Квартира Заречная 115/1; Жилой дом Заречная 115/2; Гараж Заречная 33гар; Гараж Заречная 38гар; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Заречная в районе д.93; Квартира Зеленая 10а-2; гараж Зеленая 45 гараж; Квартира Зеленая 6баня; Квартира Кирпичная 12/1а; Дом Кирпичная 12/2а; Светофор Краснознаменная 39/Полярная; Дом Луговая 20 кв. 2; н/о ТП-1005 Осенняя -Некрасова-Свободы; Гараж Осенняя 12гараж; Дом Полярная 53баня; н/о ТП-1008 ; н/о ТП-1021 ; н/о ТП-1055 ; н/о ТП-1095 ; н/о ТП-1087А ; УКЗ Краснознаменная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
903 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-17 | 9:00 | 2026-06-17 | 15:00 | ТП-1018 РУ-0,4 кВ ф-4 | Отключить для безопасности работ в зоне ВЛ-0,4кВ по кронированию деревьев ул. Выйская, 24, 26, 28 Письмо "Уралстройгаз-НТ" от 29.05.26 (Организаций проводящих ОГЭ,ЕГЭ нет) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Выйская 22, 22 А, 24, 26, 28, 32; сооружение связи (многофункциональная опора) Выйская в р-не дома 26; УКЗ Выйская в районе Казанского мужского монастыря; Гаражи Выйская; Гаражи Космонавтов | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
906 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-17 | 10:00 | 2026-06-17 | 15:00 | ТП-6123А РУ-0,4 кВ ф.2-Фрунзе | Отключить для замены вводов оп.1-12 (Организаций проводящих ОГЭ,ЕГЭ нет) | ЦРГЭС, п. Висимо-Уткинск: Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 5,50, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9; Скважина Фрунзе 20 скв. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92