## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии 11.08.25-21.08.2025
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 866 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-11 | 22:00 | 2025-08-12 | 13:00 | ВМ-2006 РУ-6 кВ ф.Санаторий, Р-200 | Отключить Р-200 для снятия упавшего дерева с проводов ВЛ-6кВ ф. Санаторий. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : К/сад "Черемушки" Ключики, Коллективный сад "Радуга" Все, Агробиостанция Ключики, ТП- 6/0,4кВ для электроснабжения ТСН"СНТ"Старатель-3" Старатель, Лыжная база район станции "Старатель", садовый дом Северный склон уч.22 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1506 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-21 | 9:30 | 2025-08-21 | 10:30 | ТП-1491 РУ-0,4 кВ Ф-1 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ строительство ж/д ул. Семейная,12 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Надеждинская 10, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39; Семейная 14, 18, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39; Отрадная 1, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32; Преображенский 10, 2, 4, 8; Родная 5 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1505 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-21 | 13:30 | 2025-08-21 | 14:30 | ТП-1327 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ зем. Участок в ТОО Николо-Павловское | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Полевой участок-для ведения личного подсобного хозяйства ТОО Николо-Павловское; Земельный участок с жилым строением ТОО Николо-Павловское; земельный участок с жилым строением ТОО Николо-Павловское; земельный участок с нежилым строением ТОО Николо-Павловское; жилой дом ТОО Николо-Павловское; индивидуальный жилой дом Урочище "Нива" участок 248; Земельный участок с жилым строением ТОО Николо-Павловское | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1511 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-20 | 11:00 | 2025-08-20 | 16:00 | ТП-4036 РУ-0,4 кВ ф.8 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя Жилой дом, Носова 130, по т/ф № 1001 ЦО ЦРГЭС | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Носова 122, 126, 130, 132 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1507 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-20 | 11:00 | 2025-08-20 | 16:00 | ТП-4016А РУ-0,4 кВ ф.5 | Отключить для введения плного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя Жилой дом , Верескова 105, по т/ф № 997 ЦО ЦРГЭС | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верескова 94-114, 93-107 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1512 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-20 | 11:00 | 2025-08-20 | 16:00 | ТП-4053 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя Дом, Верескова 28, по т/ф № 1002 ЦО ЦРГЭС | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верескова 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 42а; Нагорная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 9, 9а; Совхозная 5 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1510 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-20 | 11:00 | 2025-08-20 | 16:00 | ТП-4078 РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя индивидуальный жилой дом, Верескова 78, по т/ф № 1000 ЦО ЦРГЭС | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верескова 49, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 88 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1509 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-20 | 11:00 | 2025-08-20 | 16:00 | ТП-4057А РУ-0,4 кВ ф.5 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя индивидуальный жилой дом, Пригородная 15, по т/ф № 999 ЦО ЦРГЭС | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 24 В, 24а, 24б; Горбуновская 19; Пригородная 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15А, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 6Б, 8А; Гараж Пригородная 8 гараж | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1508 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-20 | 11:00 | 2025-08-20 | 16:00 | ТП-4035А РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя жилой дом, Павлика Морозова 71, по т/ф № 998 ЦО ЦРГЭС | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Гаева 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 122, 124, 124а, 126, 128, 93, 95, 97, 99; Коммуны 146, 148, 150; Павлика Морозова 101, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92