## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии.
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 32 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-05 | 11:00 | 2026-02-05 | 16:00 | ТП-2551 РУ-0,4 кВ Ф-2 | № 76 ЦО ДРГЭС. Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. 05.02.2026 с 11-00 в связи с задолженностью потребителя, баня, Кондукторская 39. | г. Нижний Тагил : Дом Монтажников 30, жилой дом Лесорубов 1, индивидуальный жилой дом Кондукторская 37, баня Кондукторская 39, индивидуальный жилой дом Лесорубов 4, Жилой дом Лесорубов 2, земельный участок с жилым строением Кондукторская 42, земельный участок с жилым строением Кондукторская з/у 40 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 38 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-05 | 9:00 | 2026-02-05 | 17:00 | ТП-3865 РУ-6 кВ ВЛ-6кВ Ольховка-2, РЛНД Р-73 | Отключить в ремонт для комплексного ТО ТП-3865 6/0,4кВ | г. Нижний Тагил : индивидуальный жилой дом 1-я Звездная 15, земельный участок с жилым строением 1-я Звездная 35, трубчатый колодец 1-я Звездная 44А, Земельный участок с жилым строением 1-я Звездная 42 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 77 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-05 | 11:00 | 2026-02-05 | 17:00 | РЩ-1516 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить на 1 час для отключения в связи с задолженностью потребителя Индивидуальный предприниматель , Магазин, Кленовая 12, Т/гр. № 78 ЦО ЦРГЭС от 26.01.26. | г. Нижний Тагил: Бауманская 7; Полуденская 1, 5, 24, 28; Насосная-котельная, вв.1; Магазин; Гараж Кленовая 16а; Станция катодной защиты; БССС "Екатеринбург-2000" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 34 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-06 | 9:00 | 2026-02-06 | 17:00 | ТП-3860 РУ-6 кВ Ольховка-2 с пс Рудник, РЛНД Р-22 | Отключить в ремонт для комплексного ТО ТП 6/0,4кВ. | г. Нижний Тагил : Дом Ольховская 2, Дом Ольховская 2б, жилой дом Ольховская 2а, Дом Ольховская 10, Дом Ольховская 12, Дом Ольховская 14, Дом Ольховская 16, Дом Ольховская 18, Дом Ольховская 22, Дом Ольховская 28б, Дом Ольховская 5, Дом Ольховская 15, Дом Ольховская 19, Дом Продснаба 5-2, Дом Продснаба 5-8, Дом Продснаба 9а-1, Дом Продснаба 15а, Дом Продснаба 16-1, Дом Продснаба 19-1, Дом Продснаба 19-2, Дом Продснаба 21-1, Дом Продснаба 20-1, Дом Продснаба 6, Дом Продснаба 3, Дом Продснаба 1, Дом Продснаба 1А, Дом Продснаба 21а, Колонка Продснаба 18А, Жилой дом Ольховская 31а, Дом Ольховская 8, Дом Ольховская 20, Дом Ольховская 26, Дом Ольховская 28, Дом Ольховская 10а, Дом Ольховская 1, Дом Ольховская 9, Дом Ольховская 11, индивидуальный жилой дом Ольховская 13, Дом Ольховская 15б, Дом Ольховская 21а, Дом Ольховская 23, Дом Ольховская 25а, Дом Ольховская 25/2, Жилой дом Ольховская 35а, Дом Ольховская 37, Дом Продснаба 5-4, Дом Продснаба 12, Дом Продснаба 11-1, Дом Продснаба 14-1, Дом Продснаба 14-2, Дом Продснаба 15-2, дом Продснаба 16-2, Дом Продснаба 20-2, Дом Продснаба 21кв 2, Дом Продснаба 22-2, Дом Продснаба 26, Дом Продснаба 12а, Дом Ольховская 17, Дом Продснаба 23, Дом Продснаба 11-2, Дом Ольховская 31, Дом Продснаба 15б, Земельный участок с жилым строением Продснаба 2в, строительство жилого дома Продснаба 2Г, индивидуальный жилой дом Продснаба 2 Е, индивидуальный жилой дом Продснаба 1Б, ТП-3860 Ольховская -Продснаба, трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18, жилой дом Продснаба 4Б, жилой дом Ольховская 3 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 37 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-04 | 8:00 | 2026-02-04 | 17:00 | ТП-3862 РУ-6 кВ ВЛ-6кВ Ольховка-2, РЛНД Р-76 | Отключить в ремонт для комплексного ТО ТП 6/0,4кВ. | г. Нижний Тагил : трубчатый колодец 2-я Лазурная, жилой дом 2-я Лазурная 10, жилой дом 4-ая Лазурная 3, Земельный участок с жилым строением 4-ая Лазурная 6 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 80 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-03 | 9:00 | 2026-02-03 | 16:00 | ТП-1261 РУ-0,4 кВ Строителей 17,13 | Отключить для замены ВРУ в п.2 МКД Строителей,13 ( потребителей предупредит УК) | г. Нижний Тагил : Парикмахерская "Успех" Строителей проспект 17, Офис Строителей проспект 13-1, Магазин промтоваров "Дива" Строителей проспект 13-61, Магазин "Рандеву" Строителей проспект 17, Магазин "Леон" Строителей проспект 17, Магазин "ECCO" Строителей проспект 13-23,24, Киоск по продаже питьевой воды Строителей проспект 13, Телекоммутационное оборудование Строителей проспект 13, Телекоммутационное оборудование Строителей проспект 17, Кластер 054 Строителей проспект 13, Кластер 054 Строителей проспект 17, Интернет Строителей проспект 13, Интернет Строителей проспект 17, Жилой дом Строителей проспект 13, ООО"НКС" Строителей проспект 17, ООО "НКС" Строителей проспект 13, РСПД Строителей проспект 17, РСПД Строителей проспект 13, Нежилое помещение Строителей проспект 13 (кв.2а, 3,4,21), жилой дом Строителей проспект 17, коммутатор Строителей проспект 13, коммутатор Строителей проспект 17, офис Строителей проспект 13-1, Магазин "Красное-Белое" Строителей пр. 13 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92