## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
183 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 17:00 | ТП-3651 РУ-6 кВ ТП-3613 | Откючить в ремонт для замены концевых муфт на прис.№3, 6, 8, 9. | г. Нижний Тагил : Офис Балакинская 18, Для Актов Все, Молочная кухня Балакинская 18, М-н мебели Балакинская 18, НСС-5 Балакинская 0, магазин Балакинская 18, аптека Балакинская 18, магазин "Продукты" Мартеновская 30, детский сад № 99 Металлургов 58а, детский сад № 99 Металлургов 58а, детский сад № 186 Гвардейская 45а, детский сад № 186 Гвардейская 45а, Интернет Балакинская 18, Интернет Гвардейская 45а, Станция катодной защиты ПСК-1,2 Гвардейский бульвар 49, СКТ-075 Балакинская 18, СКТ-075 Гвардейская 45, СКТ-075 Гвардейская 47, СКТ-075 Гвардейская 49, СКТ-075 Гвардейская 51, СКТ-075 Мартеновская 30, жилой дом Мартеновская 30, жилой дом Гвардейская 47, жилой дом Гвардейская 49, жилой дом Балакинская 18, РСПД Балакинская 18 подъезд 4, общежитие Мартеновская 30, РСПД Гвардейская 45 подъезды 3,7, РСПД Гвардейская 49 подъезд 3, РСПД Гвардейская 47 подъезд 3, МКД Гвардейская 45, здание магазина Попова 19А, ПУ-3657 наружного освещения Гвардейская, ПУ-3657 наружного освещения Гвардейская, нежилое помещение Гвардейская 47, строительство Гвардейская 47, магазин Балакинская 18, нежилое помещение Балакинская 18 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
447 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 16:00 | ТП-1719 РУ-0,4 кВ АЗС Шарыгин Е.И. (Черноист. шоссе 84), ф.4 | Отключить на 2 часа для замены неисправного ИПУ на опоре по Ч/Ш 84 АЗС. | г. Нижний Тагил : комплекс автозаправочной станции Черноисточинское шоссе 84 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
462 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 16:00 | ТП-1007 РУ-0,4 кВ ф.5 | Отключить для замены вводов оп.13-14 | г. Нижний Тагил : Мастерская шиномонтажа Тагильская 41, жилой дом Промышленный 21, индивидуальный жилой дом Тагильская 57, Дом Промышленный 4, индивидуальный жилой дом Промышленный 6, Дом Промышленный 6/2, индивидуальный жилой дом Промышленный 8, индивидуальный жилой дом Промышленный 19, Дом Тагильская 43а, Дом Тагильская 45-1, Дом Тагильская 45-2, Дом Тагильская 45-5, Дом Тагильская 45-4, Дом Тагильская 45-3, Дом Тагильская 51, Дом Тагильская 53, Дом Тагильская 53а, индивидуальный жилой дом Тагильская 55, Дом Тагильская 59, Земельный участок с нежилым строением Тагильская 47, земельный участок с нежилым строением Промышленный 17 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
289 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-24 | 16:00 | ВМ-2006 РУ-6 кВ ф.Санаторий | Отключить на 1 час для включения Р-182, для восстановления нормальной схемы | г. Нижний Тагил : К/сад "Черемушки" Ключики в райне Ключиков, Коллективный сад "Радуга" Все, Агробиостанция Ключики, ТП- 6/0,4кВ для электроснабжения ТСН"СНТ"Старатель-3" Старатель, Лыжная база район станции "Старатель", садовый дом Северный склон уч.22, ЛЭП-6кВ ТП-6/0,4кВ для электроснабжения антенно-мачтового сооружения связи (врем.) СНТ "Черемушки", жилой дом Окружная 4, жилой дом Окружная 5, жилой дом Связная 11, жилой дом Связная 12, жилой дом Связная 4, жилой дом Окружная 12, строительство жилого дома Окружная 17, жилой дом Окружная 24, жилой дом Окружная 7, жилой дом Окружная 15, строительство жилого дома Связная 6, индивидуальный жилой дом Окружная 22, Строительство жилого дома Связная 2, жилой дом Окружная 19, индивидуальный жилой дом Окружная 2, индивидуальный жилой дом Окружная 11, индивидуальный жилой дом Окружная 19А, индивидуальный жилой дом Окружная 3, жилой дом Связная 11- А, наружное освещение ТП-2528 Окружная, БССС "Больница РЖД" Старатель, объект придорожного сервиса Свердловское шоссе район "Старатель", Строительство жилого дома Дачная 3А, Строительство жилого дома Ягодная 29, Дом Ботаническая 50, Дом Ягодная 27, Дом Ягодная 19, Жилой дом (п.Ключики) Дачная 4, Дом Отдыха 16, Дом Дачная 5, Жилой дом Ягодная 25, Жилой дом Ботаническая 48, Дом Дачная 1, Дом Дачная 22, земельный участок с жилым строением Дачная 2, Дом Ботаническая 1, Дом Ботаническая 2, Дом Отдыха 32, индивидуальный жилой дом Дачная 18, Дом Ботаническая 4, жилой дом Ботаническая 7, Дом Ботаническая 16, Дом Ботаническая 18, Дом Ботаническая 20, Дом Ботаническая 24, Дом Ботаническая 28, Дом Отдыха 30, Дом Ботаническая 34, Дом Ботаническая 36, Дом Ботаническая 38, Дом Ботаническая 44, Дом Отдыха 1, Дом Отдыха 2, Дом Ботаническая 30, Дом Седова 4, Дом Седова 4а, Дом Седова 7, Дом Ботаническая 10, Дом Седова 8, Дом Седова 9, Дом Седова 10, Дом Седова 2, Дом Ботаническая 14, Дом Дачная 6, Дом Дачная 7, Дом Дачная 8, Дом Дачная 9, Дом Дачная 14, Дом Дачная 15, Дом Дачная 16, Дом Дачная 3, Дом Дачная 23, Дом Дачная 25, Дом Дачная 26, Дом Дачная 27, Дом Дачная 35, Дом Дачная 37, Дом Дачная 38, индивидуальный жилой дом Дачная 43, Дом Ягодная 1, Дом Ягодная 10, Дом Патриотов 2, Дом Ботаническая 3, Дом Отдыха 34, Дом Отдыха 31, жилой дом Отдыха 29, Дом Отдыха 28, Дом Отдыха 26, Дом Отдыха 24, Дом Отдыха 21, Дом Отдыха 18, Дом Отдыха 17, Дом Отдыха 15, Дом Отдыха 13а, Дом Отдыха 12а, Дом Отдыха 12, жилой дом Отдыха 11, Дом Отдыха 10, Дом Отдыха 8, Дом Отдыха 5, Дом Отдыха 4, Дом Отдыха 3, Дом Седова 33, Гараж Ботаническая 20гар, Дом Отдыха 23, Дом Седова 16, Дом Дачная 21, Дом Седова 18, Жилой дом Отдыха 36, Дом Дачная 34, Дом Седова 27, Дом Седова 35, База отдыха "Морская флотилия" Старатель жилой район "Старые ключики", ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения ЭПУ- 0,4кВ потребителей: Евдокимова, Коченков, Крикливец, Огородникова, Симокова, Созин г.Нижний Тагил, район поселка Ключики, база отдыха "Морская флотилия" Старые Ключики, К/сад им. Тимирязева Все | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
305 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-21 | 10:00 | 2026-04-24 | 16:00 | ВМ-2006 РУ-6 кВ ф.Санаторий, до Р-182 | Отключить для установки опоры №29а и врезки в ВЛ-6кВ. СТП БСС Екатеринбург 2000 (на один день) | г. Нижний Тагил : К/сад "Черемушки" Ключики в райне Ключиков, Коллективный сад "Радуга" Все, Агробиостанция Ключики, ТП- 6/0,4кВ для электроснабжения ТСН"СНТ"Старатель-3" Старатель, Лыжная база район станции "Старатель", садовый дом Северный склон уч.22, ЛЭП-6кВ ТП-6/0,4кВ для электроснабжения антенно-мачтового сооружения связи (врем.) СНТ "Черемушки", Строительство жилого дома Дачная 3А, Строительство жилого дома Ягодная 29, Дом Ботаническая 50, Дом Ягодная 27, Дом Ягодная 19, Жилой дом (п.Ключики) Дачная 4, Дом Отдыха 16, Дом Дачная 5, Жилой дом Ягодная 25, Жилой дом Ботаническая 48, Дом Дачная 1, Дом Дачная 22, земельный участок с жилым строением Дачная 2, Дом Ботаническая 1, Дом Ботаническая 2, Дом Отдыха 32, индивидуальный жилой дом Дачная 18, Дом Ботаническая 4, жилой дом Ботаническая 7, Дом Ботаническая 16, Дом Ботаническая 18, Дом Ботаническая 20, Дом Ботаническая 24, Дом Ботаническая 28, Дом Отдыха 30, Дом Ботаническая 34, Дом Ботаническая 36, Дом Ботаническая 38, Дом Ботаническая 44, Дом Отдыха 1, Дом Отдыха 2, Дом Ботаническая 30, Дом Седова 4, Дом Седова 4а, Дом Седова 7, Дом Ботаническая 10, Дом Седова 8, Дом Седова 9, Дом Седова 10, Дом Седова 2, Дом Ботаническая 14, Дом Дачная 6, Дом Дачная 7, Дом Дачная 8, Дом Дачная 9, Дом Дачная 14, Дом Дачная 15, Дом Дачная 16, Дом Дачная 3, Дом Дачная 23, Дом Дачная 25, Дом Дачная 26, Дом Дачная 27, Дом Дачная 35, Дом Дачная 37, Дом Дачная 38, индивидуальный жилой дом Дачная 43, Дом Ягодная 1, Дом Ягодная 10, Дом Патриотов 2, Дом Ботаническая 3, Дом Отдыха 34, Дом Отдыха 31, жилой дом Отдыха 29, Дом Отдыха 28, Дом Отдыха 26, Дом Отдыха 24, Дом Отдыха 21, Дом Отдыха 18, Дом Отдыха 17, Дом Отдыха 15, Дом Отдыха 13а, Дом Отдыха 12а, Дом Отдыха 12, жилой дом Отдыха 11, Дом Отдыха 10, Дом Отдыха 8, Дом Отдыха 5, Дом Отдыха 4, Дом Отдыха 3, Дом Седова 33, Гараж Ботаническая 20гар, Дом Отдыха 23, Дом Седова 16, Дом Дачная 21, Дом Седова 18, Жилой дом Отдыха 36, Дом Дачная 34, Дом Седова 27, Дом Седова 35, объект придорожного сервиса Свердловское шоссе район "Старатель", БССС "Больница РЖД" Старатель, База отдыха "Морская флотилия" Старатель жилой район "Старые ключики", ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения ЭПУ- 0,4кВ потребителей: Евдокимова, Коченков, Крикливец, Огородникова, Симокова, Созин г.Нижний Тагил, район поселка Ключики, база отдыха "Морская флотилия" Старые Ключики | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
306 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-21 | 9:30 | 2026-04-23 | 15:00 | ТП-2972 (Покровское) РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Ф-3 | Отключить для монтажа и подключения СИП для тех.пресса ул. Широкая 28 б (на один день) | с. Покровское: Правды 20-34; Молодежная 8-18;Заречная 1-13, 2, 4, 10; 8 Марта 2; Черниговская 45 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92