## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии 14.04.26 - 23.04.2026
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 527 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-14 | 13:30 | 2026-04-14 | 15:00 | РП-5001 РУ-6 кВ ф.Исток | Отключить для ремонта Р-38. | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Бажова 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 4, 4А, 6, 7, 8, 9; Гоголя 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25; Зеленая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 А, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 5, 7, 7-А, 8, 8А, 9, 9А; Куйбышева 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106А, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54Б, 55, 55Б, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 89, 89 А, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Некрасова 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39; Земельный участок с жилым строением Некрасова з/у 35; земельный участок с жилым строением Некрасова уч.37а п.Черноисточинск; Наружное освещение ТП-5096 (Бажова,Зеленая, Куйбышева,Гоголя) Бажова | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 528 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-14 | 13:30 | 2026-04-14 | 15:00 | РП-5001 РУ-6 кВ ф.Фабрика | Отключить для БВР по ремонту Р-38 на ВЛ-6кВ ф.Исток. | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Береговая 1; Кирова 10, 12, 14, 16 А, 4, 8; Чапаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Для Актов Все; Наружное освещение ТП-5082 (Чапаева, Кирова) Чапаева; БССС п. Черноисточинск Черноисточинск | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 530 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 18:00 | ПС Синегорск РУ-10 кВ ВЛ-10кВ Серебрянка, отп. на ТП-д.Заречная | Отключить в связи с выводом в ремонт ВЛ-35кВ Синегорск- Серебрянка для устранения неисправности на ВЛ. | ЦРГЭС, д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4, 5, 6, 8; наружное освещение д. Заречная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 529 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 16:00 | ТП-4032 РУ-10 кВ ф. Гаева, ф.Т | Отключить на 1 час для повышения напряжения на ТП по жалобам потребителей. | г. Нижний Тагил : индивидуальный жилой дом Носова 65, Дом Носова 73, Дом Тихий 2, Дом Челюскинцев 101, Дом Челюскинцев 107, Дом Челюскинцев 109, Дом Челюскинцев 109а, Дом Челюскинцев 111, Дом Челюскинцев 113, Дом Тихий 7, Дом Тихий 9, Дом Доменная 62а, Дом Лисогорская 62, Дом Лисогорская 64, Дом Лисогорская 66, Дом Лисогорская 68, Дом Лисогорская 70, Дом Лисогорская 72, Дом Лисогорская 74, Дом Лисогорская 74а, индивидуальный жилой дом Лисогорская 78, Дом Лисогорская 80, Дом Лисогорская 82, Дом Лисогорская 84, Дом Лисогорская 84а, Дом Лисогорская 86, индивидуальный жилой дом Лисогорская 86а, Жилой дом Лисогорская 88, Дом Лисогорская 90а, Дом Лисогорская 92, Дом Лисогорская 94, Дом Лисогорская 96, Опора Лисогорская, Дом Лисогорская 98-2, Дом Лисогорская 98а, Дом Лисогорская 100, Жилой дом Лисогорская 102, Дом Лисогорская 102а, Дом Лисогорская 104, Дом Лисогорская 106, Дом Лисогорская 108, Дом Лисогорская 110А, Дом Лисогорская 110, жилой дом Лисогорская 112, Дом Лисогорская 47, Дом Лисогорская 61, Дом Лисогорская 63, Дом Лисогорская 67, Дом Лисогорская 71, Дом Доменная 35, Дом Доменная 41, Дом Доменная 43, Дом Доменная 45, Дом Доменная 47, Дом Доменная 49, Дом Доменная 51, Дом Доменная 52, Дом Доменная 53, Дом Доменная 54, Дом Доменная 55, Дом Доменная 56, жилой дом Доменная 57, Дом Доменная 58, Дом Доменная 59, Дом Доменная 60, Дом Доменная 61, жилой дом Доменная 63, Дом Доменная 65, Дом Доменная 66, Дом Доменная 67, Дом Доменная 68, индивидуальный жилой дом Доменная 69, Дом Доменная 70а, Дом Доменная 71, Дом Доменная 72-1, Дом Доменная 74, Дом Доменная 76, Дом Доменная 78, Дом Доменная 80, Гараж Доменная 82, Дом Доменная, Дом Лисогорская 73, Дом Лисогорская 75, Жилой дом Лисогорская 77, Дом Лисогорская 79, Дом Лисогорская 83, Дом Лисогорская 87, строительство жилого дома Лисогорская 89, Дом Лисогорская 91, Дом Лисогорская 93 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 533 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-23 | 11:00 | 2026-04-23 | 12:00 | ТП-4037 РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить для подключения ИПУ на оп. с осмотром ЭУ стр-во ж/д Гаева 7. Дог.№1028-2026-43-1. | г. Нижний Тагил : Дом Гаева 1б, индивидуальный жилой дом Гаева 1, Дом Гаева 1а, жилой дом Гаева 3, Жилой дом Гаева 3а, Дом Гаева 4а, Дом Гаева 5, Дом Гаева 6, Дом Гаева 7а, Дом Гаева 8, жилой дом Гаева 10, Гараж Гаева 11, Дом Гаева 11гар, гараж Гаева 11, Дом Гаева 12, Дом Гаева 13, Дом Гаева 14, Дом Гаева 15, индивидуальный жилой дом Гаева 16, Дом Гаева 16, Дом Гаева 17, Дом Гаева 17, Дом Гаева 18, Дом Гаева 19, Дом Гаева 19а, Дом Гаева 20, индивидуальный жилой дом Гаева 20А, Дом Гаева 21, Дом Гаева 22, Дом Гаева 23, Дом Гаева 26, Дом Гаева 27, Дом Гаева 28, строительство жилого дома Гаева 29, Дом Гаева 30, Дом Гаева 32, Дом Гаева 25а, Дом Гаева 25, индивидуальный жилой дом Ударная 22Б, Дом Лисогорская 15а, индивидуальный жилой дом Лисогорская 21а, Дом Доменная 1, Дом Доменная 2, Дом Доменная 2а, Дом Доменная 3, Дом Доменная 4, индивидуальный жилой дом Доменная 5, Дом Доменная 6, Дом Доменная 7, индивидуальный жилой дом Доменная 8, Дом Доменная 9, Дом Доменная 10, Дом Доменная 12, Дом Доменная 13, Дом Доменная 14, Дом Доменная 15, Дом Доменная 16, Дом Доменная 17, Дом Доменная 18, Дом Доменная 20а, Дом Доменная 22, жилой дом Гаева 18а, реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе, индивидуальный жилой дом Гаева 4, Земельный участок с жилым строением Доменная 11 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 534 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-23 | 15:00 | 2026-04-23 | 16:00 | ТП-1085 РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить для подключения ИПУ на оп. с осмотром ЭУ стр-во ж/д 2-я Апрельская 2. Дог.№1029-202-43-1. | г. Нижний Тагил : Дом Майская 3, Для Актов Все, Для Актов Все, Для Актов Все, жилой дом 2-ая Апрельская 5, жилой дом 2-ая Апрельская 9, Дом Майская 11, жилой дом 2-ая Апрельская 7, жилой дом Майская 13, жилой дом 2-ая Апрельская 19, Дом Майская 7, строительство жилого дома 2-ая Апрельская 10, строительство жилого дома Майская 1А, строительство жилого дома Майская 5, объект незавершенного строительства 2-ая Апрельская 4, индивидуальный жилой дом 2-ая Апрельская 6, жилой дом 2-ая Апрельская 2а, жилой дом 2-ая Апрельская 17, индивидуальный жилой дом Майская 12, индивидуальный жилой дом 2-ая Апрельская 11 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92