## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
184 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-22 | 9:00 | 2026-04-22 | 17:00 | ТП-3651 РУ-0,4 кВ Ввод с Т-2 | Откючить в ремонт для замены концевых муфт на прис.№14, 15, 17, 19. | г. Нижний Тагил: Красных Зорь 2, 3а, 4, 6; Металлургов 46, 46а, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 72; РСПД Металлургов 50а подъезд 4; Магазин Металлургов 52-75; РСПД Металлургов 54 подъезд 3; РСПД Металлургов 72а подъезд 2; РСПД Металлургов 72б подъезд 3; ТП-3651 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
418 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-22 | 10:00 | 2026-04-23 | 17:00 | ТП-4051 РУ-0,4 кВ ф.2, ф. Н.О. | Отключить ежедневно и допустить бригаду "Горсвет НТ" для реконструкции ВЛ-0,4кВ по инвестпрограмме № Р-35. | г. Нижний Тагил : Магазин "Газ-Детали машин" Коммуны 99, Для Актов Все, Дом Павлика Морозова 21, Дом Павлика Морозова 25, Дом Павлика Морозова 26-б, Дом Павлика Морозова 27, Дом Павлика Морозова 28, индивидуальный жилой дом Павлика Морозова 28 А, Дом Павлика Морозова 28б, Дом Павлика Морозова 29, индивидуальный жилой дом Павлика Морозова 30, Дом Павлика Морозова 30а, Дом Павлика Морозова 32, Дом Павлика Морозова 33, индивидуальный жилой дом Павлика Морозова 34, Дом Павлика Морозова 35, Дом Павлика Морозова 37, Дом Павлика Морозова 39, Дом Павлика Морозова 41, Дом Павлика Морозова 43, строительство жилого дома Павлика Морозова 45, Дом Павлика Морозова 47, Дом Павлика Морозова 55, жилой дом Павлика Морозова 57, индивидуальный жилой дом Павлика Морозова 59, Жилой дом Коммуны 94, Дом Коммуны 96а, Жилой дом Коммуны 98, жилой дом Коммуны 98а, жилой дом Коммуны 100, индивидуальный жилой дом Коммуны 102, Дом Коммуны 104, Дом Коммуны 105, Дом Коммуны 106, Дом Коммуны 106а, индивидуальный жилой дом Коммуны 107, Дом Коммуны 107а, Дом Коммуны 109, Дом Коммуны 109, Дом Коммуны 110, Дом Коммуны 111-1, Дом Коммуны 111а, Дом Коммуны 112, Дом Коммуны 113, Дом Коммуны 114, Дом Коммуны 115, индивидуальный жилой дом Коммуны 115а, Дом Соревнования 113, индивидуальный жилой дом Соревнования 106, Дом Соревнования 108, Дом Соревнования 110, жилой дом Соревнования 112а, индивидуальный жилой дом Тихий 11, Дом Коммуны 111, Дом Павлика Морозова 31, жилой дом Павлика Морозова 26, жилой дом Павлика Морозова 49, строительство жилого дома Соревнования 104, строительство жилого дома Коммуны 108, светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны, БССС "Январь" Коммуны 99, индивидуальный жилой дом Коммуны 101, жилой дом Павлика Морозова 26а, БС-74037 НТ-Коммуны Коммуны 99 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
423 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-22 | 9:30 | 2026-04-22 | 13:30 | ТП-1237 РУ-6 кВ Ф.Химчистка | Отключить для замены Р-22 на опоре №13 (с переводом ТП-1135) | г. Нижний Тагил : магазин Кушвинский тракт в районе АЗС, АЗС Краснознаменная, База (резерв) Краснознаменная 71б, гаражи Краснознаменная 136, Дом Краснознаменная 71, Квартира Краснознаменная 71а, н/о ТП-1412, Производственное здание Краснознаменная 136, Гаражи Краснознаменная 136, производственно-складское здание Краснознаменная 73, строение 2, нежилое помещение Краснознаменная 73, производственное здание Краснознаменная 136, Земельный участок с нежилым строением Краснознаменная 73 строение 4 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
467 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-22 | 10:00 | 2026-04-22 | 14:00 | ТП-6105 РУ-0,4 кВ Ф-1 Пролетарский | Отключить для подрезки деревьев оп.7-8,11-14. | п. Висим: Пролетарская 16, 17, 25, 27; Максима Горького 1-19, 2-18, 22; Ключевская 1-5а, 9-12, 2-10, 14, 16 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
474 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-22 | 9:00 | 2026-04-22 | 16:00 | ТП-1512 РУ-0,4 кВ Ф. 1 | Отключить на 1 час для переподключения на новый ввод в связи с реконструкцией дома, индивидуальный жилой дом, Весенняя 7, Т/гр.№ 416 ЦО ЦРГЭС от 06.04.26. Услуга оплачена | г. Нижний Тагил : Квартира Туристов переулок 2, Квартира Туристов переулок 3-1, Дом Туристов переулок 4, Квартира Туристов переулок 6, Квартира Весенняя 3, Квартира Весенняя 5, строительство жилого дома Весенняя 9, Квартира Весенняя 11, жилой дом Заозерная 13, Квартира Заозерная 14, жилой дом Заозерная 16, Квартира Заозерная 17, Квартира Заозерная 18, Квартира Заозерная 23, жилой дом Заозерная 24, Квартира Заозерная 25, Квартира Заозерная 27, индивидуальный жилой дом Заозерная 29, Квартира Заозерная 31, Дом Весенняя 8, жилой дом Весенняя 2, Дом Весенняя 18, Квартира Туристов переулок 3-2, Дом Весенняя 10-1, Квартира Весенняя 22, Квартира Весенняя 24, индивидуальный жилой дом Весенняя 7, Дом Заозерная 12, Квартира Заозерная 15, Дом Заозерная 19, Дом Заозерная 20, Квартира Заозерная 21, индивидуальный жилой дом Заозерная 22, Дом Заозерная 33, жилой дом Весенняя 4, Дом Весенняя 12, Дом Весенняя 14, индивидуальный жилой дом Весенняя 16, индивидуальный жилой дом Весенняя 20, Дом Весенняя 26, Дом Весенняя 28, индивидуальный жилой дом Заозерная 7, жилой дом Геологов 1-2, Квартира Заозерная 9, Дом Заозерная 5, индивидуальный жилой дом Геологов 1, индивидуальный жилой дом Весенняя 10-2, индивидуальный жилой дом Заозерная 3 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92