## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 463 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-26 | 13:00 | 2025-05-26 | 16:00 | ТП-2059 РУ-6 кВ Т | Отключить для переключения ПБВ на понижение U (по жалобам потребителей) | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Газораспределительный пункт Коровина 10, ПУ-2059 н.о., Педколледж №2 Коровина 1, Педколледж №2 Коровина 1, Педколледж №2 Коровина 1, Детский сад № 113 "Родничок" Авангардная 41, Дом Калинина 63-2, Дом Авангардная 32, Дом Авангардная 34, Дом Авангардная 36, Дом Авангардная 38, Дом Авангардная 42, Дом Авангардная 44, жилой дом Авангардная 47, Дом Авангардная 53, Дом Авангардная 55, Дом Авангардная 57, Дом Володарского 10, Дом Володарского 12, Дом Володарского 14, Дом Володарского 16, Дом Володарского 18, Дом Володарского 2, Дом Володарского 20, Жилой дом Володарского 4, Дом Володарского 6, Дом Володарского 8, Дом Добролюбова 33, Дом Добролюбова 35, Дом Добролюбова 37, Дом Добролюбова 39, Дом Добролюбова 41, Дом Добролюбова 43, Дом Добролюбова 45, Дом Добролюбова 47, Дом Калинина 26, Гараж Калинина, Дом Калинина 27, Дом Калинина 28, Дом Калинина 29, Дом Калинина 30, Дом Калинина 31, Дом Калинина 32, Дом Калинина 33, Дом Калинина 34, Дом Калинина 35, Дом Калинина 36, жилой дом Калинина 37, Дом Калинина 38, Дом Калинина 39, Дом Калинина 40, Дом Калинина 41, Дом Калинина 42, Дом Калинина 43, жилой дом Калинина 44, Дом Калинина 45, Дом Калинина 46, Дом Калинина 47, Дом Калинина 48, Дом Калинина 59, Дом Калинина 61, Дом Калинина 63, жилой дом Котовского 55, Дом Котовского 55а, Дом Котовского 57, Дом Котовского 59, Дом Котовского 61, Дом Котовского 61а, Дом Котовского 63, Дом Котовского 65, Дом Котовского 67, Дом Котовского 69, Дом Котовского 69, Дом Красноярская 1, Дом Красноярская 3, индивидуальный жилой дом Красноярская 5, Дом Писарева 1, Дом Писарева 10, Дом Писарева 11, Дом Писарева 12, Дом Писарева 13, Гараж Писарева 14, Дом Писарева 15, Дом Писарева 16, Дом Писарева 17, Дом Писарева 18, Дом Писарева 19, Дом Писарева 1а, Дом Писарева 2, Дом Писарева 20 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 350 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-29 | 9:00 | 2025-05-29 | 16:00 | ПС Леневка РУ-10 кВ ВЛ-1, c з.346 | Отключить в ремонт для полной проверки РЗА. | Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 813 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-29 | 9:00 | 2025-05-29 | 14:00 | РП Черная РУ-6 кВ ф.Санаторий | Отключить для монтажа перемычек на оп.№1 к Р-42, демонтажа старых перемычек к РП-Черная и включение ф. Санаторий с новой РП-5001 (Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет) | п. Черноисточинск: Береговая 2; Дачная 2, 4; Дружбы 4; Калинина 1, 10, 100, 100А, 100Б, 101А, 102А, 104, 106, 108, 108А, 110, 121, 122, 123, 123А, 124, 124а, 125, 125А, 126А, 2, 3, 4, 5, 6, 69А, 69В, 6А, 71, 71Б, 71а, 73, 73А, 75, 75Б, 77, 77А, 77Б, 79, 79Б, 8, 81, 81А, 81б, 83, 83 А, 83В, 83Ж, 85 Б, 85В, 85а, 87, 87А, 87Б, 87В, 89 А, 89 Г, 89В, 90, 90А, 91В, 91б, 92, 93, 93Б, 93В, 94, 94А, 96, 98, 98А, 99-А; Кирова 11, 13, 14, 15, 16, 16 А, 17, 18, 18 А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25Г, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 7, 9; Ленина 1, 10, 102А, 104А, 106Б, 11, 112А, 112В, 116, 118А, 12, 13, 130, 132, 134, 138, 14, 142, 144А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 37А, 39, 39 Б, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 А, 49, 5, 5 Б, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 53Б, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 5А, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 А, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 А, 77, 78, 79, 7А, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 86Б, 88, 88а, 8А, 9, 90Б, 92а, 98А; Лесная 2; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 52А; Свердлова 10А, 12 А, 17, 19, 21, 22, 22 А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 А, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 57, 57А, 58, 59, 59А, 60, 60А, 61, 63, 64, 64А, 66, 66А, 66Б, 68, 70, 8А; Совхозная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Фабричная 10, 11, 12, 1б, 3, 7, 9; Чапаева 16; Антоновск 11, 30уч, 4УЧ, 5, 5А, 7а, 8бар, УЧ7, бар2; 2-я Советская 10, 11, 11А, 12, 12 А, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2В, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 7Е, 7Ж, 8, 8А, 8Б, 9, 9В, 9Г; Ушкова 10, 10Б, 10В, 10Г, 10К, 11, 11А, 12, 12 Г, 12В, 12б, 13, 13Д, 14, 14Б, 14В, 14Д, 14а, 15, 15А, 16, 16-А, 16Б, 16В, 16б, 17, 18, 18А, 18Б, 18Д, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 2 Ж, 2 К, 20, 20А, 20Б, 20Г, 21, 21б, 22, 22А, 22Б, 22Г, 22Д, 23, 23а, 24, 24А, 24Б, 25, 29, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2К, 3, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 41 Б, 41А, 43 Б, 45, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 7Б, 7а, 8, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8а, 9, д.31; п. Антоновск 10; 1-я Советская 37; 1 Фабричная 1 Л, 10, 1К, 2, 2А, 3, 3А; Передвижная (Черноист) 1, 3, 4; Шадрина пер. 10, 12, 12А, 14, 14А, 14б, 15, 15А, 16, 7, 7Г, 7а, 8, 8А, 8Б; Шадрина 39, 39 А, 39 Г, 7А, 8; 2 Фабричная 1В; Липовая 10, 5, 6, 7, 9; трубчатый колодец п.Антоновский; Земельный участок с жилым строением Калинина земельный участок 123Б; жилой дом Калинина уч.126 п.Черноисточинск; нестационарный торговый объект - передвижной трейлер (п. Черноисточинск) Кирова /Тургенева; Дом Кирова 44(2); часть жилого дома в виде трехкомнатной квартиры Кирова 49-кв.1; жилой дом п. Черноисточинск Ленина 106 Г; индивидуальный жилой дом Ленина 118 Б; базовая станция сотовой связи "Черноисточинск-3" Ленина 37 "А"; жилой дом Ленина уч.146; Дом Антоновск бар.1; Дом Антоновск бар.1Полюс; Дом Антоновск бар.2; Дом Антоновск бар.2бар1; Дом Антоновск бар.5бар2; Дом Антоновск бар.5бар3; жилой дом к.с. Фортуна Антоновск уч. №6; дачный участок Черноисточинск 18км от Н.Тагила; Земельный участок с видом разрешенного использования под строительство индивидуального жилого дома 2-я Советская 4Б п. Черноисточинск; БССС (врем) 2-я Советская п. Черноисточинск; индивидуальный жилой дом Ушкова уч.31; индивидуальный жилой дом Ушкова участок 33 А; индивидуальный жилой дом Ушкова участок 4 Г; Дом Передвижная (Черноист) бар.8бар1; Дом Передвижная (Черноист) полюс1Полюс; жилой дом Липовая 1 (п.Антоновский); ЛЭП для электроснабжения СТП25/6/0,4 от существующей опоры №37 ВЛ-6 кВ ф. "Студеный" ; Для Актов Все; Наружное освещение ТП-5092 Калинина; Наружное освещение ТП-5081 (Ленина, Садовая, Кирова, Калинина) Кирова; Насосная Ленина; Наружное освещение ТП-5008 Ленина; Наружное освещение ТП-5088 А (Свердлова, Ленина) Свердлова; Наружное освещение ТП-5108 (Совхозная, 2 Советская) Совхозная; наружное освещение ТП-5011 Фабричная; БССС Антоновск; БССС "Антон" Антоновск; наружное освещение п. Антоновск Антоновск; Летняя насосная лагеря "Изумрудный" Антоновск; Фестиваль бардовской песни Антоновск; детский оздоровительный комплекс "Антоновский" Антоновск; Коллективный сад "Подлипки" Антоновск; гараж ЧГУ Черноисточинск; К/сад УДР п. Антоновск; Таксофоны (по акту) п. Антоновск; ГРП-1 п. Черноисточинск Шадрина пер.; Наружное освещение пос. Антоновск п. Антоновский | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 351 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 16:00 | ПС Леневка РУ-10 кВ ВЛ-2, с з.347 | Отключить в ремонт для полной проверки РЗА. | Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 352 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-28 | 9:00 | 2025-05-28 | 16:00 | ТП-3825 РУ-0,4 кВ Новая, пр.№2 | По т/ф № 590 ЦО ТРГЭС просит восстановить режим потребления электрической энергии 258.05.2025г. в связи с заключением договора потребителем Дом, Новая 21. Учреждений, проводящих ЕГЭ, ОГЭ нет. | г. Нижний Тагил : Дом Сланцевая 43, Дом Сланцевая 45, Дом Сланцевая 49, Дом Сланцевая 51, Дом Сланцевая 64, Дом Сланцевая 66, Дом Сланцевая 68, Квартира Сланцевая 76, Дом Сланцевая 80, Дом Сланцевая 82, Дом Сланцевая 88, Дом Сланцевая 47, жилой дом Сланцевая 55, Дом Новая 1, Дом Новая 3, индивидуальный жилой дом Новая 6, Дом Новая 9, жилой дом Новая 10, Жилой дом Новая 11, Дом Новая 12, Дом Новая 15, Дом Новая 17, индивидуальный жилой дом Новая 19, Дом Новая 2а, Дом Новая 2-1, Дом Шмидта 5, Дом Шмидта 7, индивидуальный жилой дом Шмидта 9, Дом Сланцевая 39, Дом Сланцевая 41, Дом Сланцевая 62, Дом Сланцевая 70, Дом Сланцевая 74, Дом Сланцевая 84, Дом Сланцевая 86, Дом Сланцевая 57, Дом Новая 5, Дом Новая 7, Дом Новая 8, Дом Новая 14, Дом Новая 21, Дом Шмидта 3, жилой дом Новая 4, индивидуальный жилой дом Новая 7, индивидуальный жилой дом Новая 2Б | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 808 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-28 | 9:00 | 2025-05-28 | 13:00 | РП Черная РУ-6 кВ ф.Фабрика | Отключить для монтажа перемычек на оп.1 к Р-40, демонтажа старых перемычек к РП-Черная и включения ф.Фабрика с новой РП-5001 (с переводом ТП-5005 на ф.Курья). Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет | п. Черноисточинск: Береговая 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирова 10, 12, 14, 16 А, 1А, 2, 25, 4, 8; Ломоносова 1Б; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Чапаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Юбилейная 2, 2 А, 2а, 4, 4А, 6, 8А; Дом Береговая 8А гар; Дом Береговая 9гар.; нежилое помещение (предприятие общественного питания) Кирова 1а корп.2; РЩ-0,4кВ "Елка" для новогодней иллюминации Кирова в районепарковой зоны; модульное здание для размещения общей врачебной практики Юбилейная 2 "В"; Для Актов Все; Наружное освещение ТП-5005 (Садовая. Кирова. Юбилейная. Береговая) Садовая; Наружное освещение ТП-5082 (Чапаева, Кирова) Чапаева; БССС п. Черноисточинск Черноисточинск | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 814 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-28 | 13:00 | 2025-05-28 | 17:00 | РП Черная РУ-6 кВ ф. Больница | Отключить для монтажа перемычек на оп.№1 к Р-18, демонтажа старых перемычек к РП-Черная и включения ф. Больница с новой РП-5001 (Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет) | п. Черноисточинск: Восточная 1, 10, 12, 16, 25А, 8; Калинина 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19Б, 19В, 19а, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25 Г, 25Б, 26, 27, 28, 29, 29В, 29Г, 29Д, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 55А, 56, 56 А, 57, 57А, 57Б, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 62 А, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65Г, 66, 67, 67-А, 68, 69Б, 69Д, 7, 70, 72, 72А, 72Г, 72Д, 72б, 74, 76, 78, 79, 7А, 80, 82, 82А, 84А, 84Б, 84Д, 84И, 84г, 9, 9А; Ленина 4 А; Мамина-Сибиряка 1, 11, 12а, 13, 14, 14А, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Октябрьская 10, 100, 101, 104, 105, 106А, 107, 108, 109, 110, 110А, 111, 112, 112Б, 116, 12, 122, 124, 126, 126Б, 128, 128а, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 38а, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 58А, 58Б, 59, 6, 61, 63, 67, 67А, 68, 69, 71, 71А, 71б, 71в, 73, 73 Д, 73-В, 73А, 73Б, 73Г, 75, 75А, 75Б, 77, 77А, 79, 8, 81, 83, 85, 85А, 87, 89, 91, 93, 93А, 93Б, 95, 96, 97, 97Б, 99; Первомайская 180а, 184, 184А, 184Б, 185А, 186, 188Б, 188а, 189, 190А, 190Г, 190д, 192, 193А, 194, 195, 195а, 196, 196А, 197, 198, 198А, 198Б, 199, 200, 200А, 200Б, 201, 202, 202А, 203, 204, 204А, 204Б, 204Д, 205, 206А, 208, 208А, 209, 210Б, 210Г, 211, 212, 213, 217, 219, 221; Свердлова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1А, 1Б, 1Г, 2, 20, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Фрунзе 1, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 23 А, 24, 25, 25А, 25В, 25Д, 26, 27, 28, 29, 29А, 2А, 3, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 32Б, 33, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 36А, 37, 38А, 4, 40, 42, 42А, 6, 7, 8, 8А; Чапаева 100, 102, 106, 109, 111, 113, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 В, 60А, 60Б, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 72А, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 81А, 81Б, 81а, 83, 85, 87, 87А, 87Б, 89А, 89а, 89б, 91, 91А, 93, 94, 95, 97; Пионерская 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 20Б, 22, 24А, 25А, 25Б, 26, 26А, 26Б, 26В, 27А, 28, 28Б, 29А, 2а, 3, 30, 31А, 32, 32 Г, 32А, 32Б, 33А, 34, 34А, 34Г, 36, 36Б, 38, 38А, 39, 39 Г, 39А, 39Б, 4, 40 А, 41, 41Б, 42, 42А, 43, 43 А, 49Б, 49Г, 49Д, 49Ж, 49К, 5, 50 Г, 50Б, 50Д, 50Е, 51, 52А, 52В, 52Г, 52Д, 55, 55А, 56, 57, 59, 6, 61, 63А, 64, 64А, 66а, 68А, 69, 7, 71, 72, 73Г, 73а, 75, 75А, 77, 8, 80, 81, 81А, 82, 83, 83Б, 84, 84Б, 84Г, 84Д, 84ж, 85, 86, 86А, 86Б, 87, 89 А, 90, 91, 91А, 92, 93, 93А, 95, 96; Больничная 1, 11, 11А, 11Б, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18А, 19, 19А, 1а, 20, 20А, 21А, 22, 23, 25, 27А, 29А, 3, 47, 48, 49, 7, 9 А; Ушкова 23 Б; Фурманова 1, 10, 11, 11 А, 12, 13, 14, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Таежная 107, 109, 11А, 13, 13А, 14, 15А, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 47, 5, 54, 60, 63, 66, 68, 7, 7 А, 71, 75, 89, 91, 93, 93А, 95, 99; Коммунистическая 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 13а, 14, 14А, 16, 17, 18, 18А, 2, 20, 22, 22Б, 22в, 24, 24А, 24Б, 26, 26А, 26Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; Апостолов Петра и Павла переулок 1, 2; индивидуальный жилой дом Восточная 100 Б; Жилые дома и помещение охраны в п. Черноисточинск Восточная 3,4,5,22; Дом Калинина 69В-1Б; индивидуальный жилой дом Октябрьская 112 А; жилой дом Октябрьская 124 А; жилой дом Октябрьская 93"Г"; Земельный участок с жилым строением Октябрьская земельный участок 94; Земельный участок с жилым строением Октябрьская уч. 98; Жилой дом Октябрьская участок 126 А; земельный участок с жилым строением Октябрьская участок 126А; жилой дом Октябрьская участок 128 Б; индивидуальный жилой дом Октябрьская участок 83 А; Земельный участок с жилым строением Октябрьская участок № 106; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 192 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 194 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Г; жилой дом Первомайская уч.208Д; индивидуальный жилой дом Первомайская уч.215; строительство жилого дома Фрунзе 39 (кад.№ 338); строительство жилого дома Фрунзе 39 (кад.№ 339); трубчатый колодец Фрунзе земельный участок 33Б; индивидуальный жилой дом Фрунзе уч.25 Г; индивидуальнй жилой дом Чапаева 100 А; Дом Чапаева 106 А; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46; индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 39 Б; индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 86 Г; ГРП Черноисточинск в р-не психиатр. больницы; БССС Черноисточинск сев.-зап. уч. с к.н. 66:19:1101006:646; гаражный бокс Больничная за огородом индивидуального участка 17А; жилой дом Фурманова участок 17; жилой дом Таежная 3 (Черноисточинск); индивидуальный жилой дом Таежная участок 103; индивидуальный жилой дом Таежная участок 12; Земельный участок с жилым строением Таежная участок 23; индивидуальный жилой дом Таежная участок 70; Земельный участок с жилым строением Таежная участок 79; наружное освещение от ТП-5232 ; наружное освещение от ТП-5233 ; наружное освещение от ТП-5235 ; наружное освещение от ТП-5039 ; Для Актов Все; Наружное освещение ТП-5040 Калинина; Наружное освещение ТП-5084 А (Октябрьская, Фрунзе, Пионерская, М-Сибиряка) Октябрьская; Торгово-остановочный комплекс п. Черноисточинск Больничная; Наружное освещение ТП-5083 (Калинина, Чапаева, Фурманова) Фурманова; Наружное освещение ТП-5091 (Коммунистическая, Храм, Свердлова) Коммунистическая п.Черноисточинск; ГРП-8 п.Черноисточинск Коммунистическая | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 809 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 17:00 | ПС Черноисточинск РУ-6 кВ ф. Черная-1 | Отключить и допустить бригаду ЦРГЭС для подключения новой КЛ-6кВ в ячейке №7 (Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет) | п. Черноисточинск: Гоголя 15, 16, 19, 20А; Карла Маркса 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Кирова 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83; Мира 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78А, 80, 82, 84А,88; Садовая 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А; Тургенева 6; Ударная 1, 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 14А, 14а, 15, 16, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 8, 9; 2-я Советская 7Б; 1-я Советская 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 А, 2 Б, 20, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1 Фабричная 2Г; Шадрина пер. 1, 11, 11 Б, 11А, 11Ж, 13Ж, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7Б, 7В, 7Д; Шадрина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27-А, 29, 3, 31, 33, 35, 37а, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; строительный вагончик для электроснабжения объекта "Гидротехническое сооружение "Плотина" п.Черноисточинск р.Исток Авроринский пруд; скважина (п.Черноисточинск) Мира 57а(скважина); Наружное освещение ТП-5001 Садовая; Наружное освещение ТП-5090 (Ударная, К.Маркса, Сад., Мира, Шадрина) Ударная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 812 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 16:00 | РП Черная РУ-6 кВ ф.Черная-1, , Р-33 | Отключить от Р-33 до РП-Черная для монтажа перемычек от оп.№63 к Р-63 (Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет) | п. Черноисточинск: Гоголя 15, 16, 19, 20А; Карла Маркса 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Кирова 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83; Мира 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78А, 80, 82, 84А, 88; Садовая 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А; Тургенева 6; Ударная 1, 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 14А, 14а, 15, 16, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 8, 9; 2-я Советская 7Б; 1-я Советская 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 А, 2 Б, 20, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1 Фабричная 2Г; Шадрина пер. 1, 11, 11 Б, 11А, 11Ж, 13Ж, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7Б, 7В, 7Д; Шадрина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27-А, 29, 3, 31, 33, 35, 37а, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; строительный вагончик для электроснабжения объекта "Гидротехническое сооружение "Плотина" п.Черноисточинск р.Исток Авроринский пруд; скважина (п.Черноисточинск) Мира 57а(скважина); Наружное освещение ТП-5001 Садовая; Наружное освещение ТП-5090 (Ударная, К.Маркса, Сад., Мира, Шадрина) Ударная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 896 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-02 | 9:30 | 2025-06-02 | 10:30 | ТП-5096А РУ-0,4 кВ Фидер 7 | Отключить, для подключения ИПУ на опоре, ул. Бажова 10, по ТУ № 1518-2025-43-1. Учреждений, проводящих ЕГЭ, ОГЭ нет. | п. Черноисточинск: Зеленая,1-7А,2-16,20, Бажова,4-10,9-15 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 897 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-05 | 11:00 | 2025-06-05 | 12:00 | ТП-1482 РУ-0,4 кВ Фидер 6 | Отключить для подключения ИПУ, на опоре с осмотром ЭУ, стр-во Ж\Д ул. 4я Декабрьская 52. ТУ № 1540-2025-43-1.Учреждений, проводящих ЕГЭ, ОГЭ нет. | г. Нижний Тагил : Земельный участок с жилым строением 4 Декабрьская 46, земельный участок с жилым строением 4 Декабрьская 48 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 898 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-05 | 9:30 | 2025-06-05 | 16:00 | РЩ-1526 РУ-0,4 кВ Ф.3 | Отключить для подключения ИПУ, на опоре с осмотром ЭУ, Ж\Д ул. Радиальная 22. ТУ № 1581-2025-43-1. Учреждений, проводящих ЕГЭ, ОГЭ нет. | г. Нижний Тагил : Дом Радиальная 10, Дом Радиальная 18, Дом Радиальная 8, Дом Радиальная 14, индивидуальный жилой дом Радиальная 16, Дом Радиальная 20, Земельный участок с жилым строением Радиальная 22, Дом Радиальная 24, Дом Голокаменская 27, жилой дом Голокаменская 31, Дом Радиальная 12, жилой дом Голокаменская 29 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 904 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-05 | 11:00 | 2025-06-05 | 20:00 | ПС Горная РУ-6 кВ ф.Леба | Отключить для отключения в ТП-4528 ЛР ф. К\сады, по заявке потребителя, для рем. работ на уч-ке к\садов. | г. Нижний Тагил: Трудовая 110; ВЛ-6кВ для электроснабжения садоводческого товарищества р-он р. Леба, Пригор. р-на; нежилое здание (магазин в СНТ №15) (НЕТ) СНТ № 15; шкаф управления н.о. от ТП-4528 Свердловская область , г.Н-Тагил, западный подъезд от км 139+970 а/д г.Екатеринбург-Н-Тагил-Серов | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 544 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 16:00 | ТП-2021 РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить на 1 час для замены ИПУ д.Радистов 9. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Изготовление мягкой мебели Радистов 18а, Жилой дом Радистов 16, Дом Радистов 1А, Дом Ильича 101, Дом Ильича 87, Дом Ильича 89, жилой дом Ильича 93, Дом Радистов 10, Дом Радистов 10, Дом Радистов 10, Дом Радистов 10, Дом Радистов 11, Дом Радистов 12, Дом Радистов 12, Дом Радистов 12, Дом Радистов 13, Дом Радистов 14, Дом Радистов 16-2, Дом Радистов 16, Дом Радистов 16, Дом Радистов 2, Дом Радистов 20, Дом Радистов 22, Дом Радистов 24, Дом Радистов 26, Дом Радистов 3а, Дом Радистов 4, Жилой дом Радистов 4, Дом Радистов 4, Дом Радистов 4, Дом Радистов 5, Дом Радистов 5 кв. 2, Дом Радистов 5, Дом Радистов 5, Дом Радистов 6, Дом Радистов 6, Дом Радистов 6, Дом Радистов 8, Дом Радистов 8, Дом Радистов 8, Жилой дом Радистов 8-4, жилой дом Радистов 9, Дом Радистов 11А, индивидуальный жилой дом Ильича 83-85, Дом Ильича 91, Жилой дом Ильича 95, Дом Ильича 97, Дом Ильича 99, Дом Радистов 15, Дом Радистов 3, жилой дом Радистов 7, гараж Радистов 12, жилой дом Радистов 3, Дом Радистов 11, жилой дом Ильича 83 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92