## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии.
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 2215 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-09 | 9:00 | 2025-12-09 | 16:00 | ТП-4035А РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить на 1 час и допустить бригаду РИЦ для установки ИПУ на Гаева, 114а | г. Нижний Тагил : жилой дом Павлика Морозова 42, индивидуальный жилой дом Гаева 93, Дом Гаева 95, Дом Гаева 97, Дом Гаева 99, Дом Гаева 101, индивидуальный жилой дом Гаева 102, Дом Гаева 103, строительство жилого дома Гаева 103а, Дом Гаева 104, Дом Гаева 105, Дом Гаева 106, Дом Гаева 107, Жилой дом Гаева 108, Жилой дом Гаева 109, индивидуальный жилой дом Гаева 110, индивидуальный жилой дом Гаева 111, индивидуальный жилой дом Гаева 112, Дом Гаева 113, Дом Гаева 114, Дом Гаева 114а, Дом Гаева 115, Дом Гаева 116, Дом Гаева 117, индивидуальный жилой дом Гаева 118, Дом Гаева 119а, Дом Гаева 119, Дом Гаева 120, Дом Гаева 122, Дом Гаева 124, Дом Гаева 128, Дом Гаева 100, Дом Гаева 124а, Дом Павлика Морозова 36, Дом Павлика Морозова 38, Дом Павлика Морозова 40, Дом Павлика Морозова 44, Дом Павлика Морозова 46, Дом Павлика Морозова 48, индивидуальный жилой дом Павлика Морозова 50, Дом Павлика Морозова 52, Дом Павлика Морозова 54, Дом Павлика Морозова 56, Дом Павлика Морозова 58, Дом Павлика Морозова 60, Дом Павлика Морозова 61, Дом Павлика Морозова 65, Дом Павлика Морозова 67, Дом Павлика Морозова 69, Дом Павлика Морозова 71, Дом Павлика Морозова 73, Дом Павлика Морозова 75, Дом Павлика Морозова 77, Дом Павлика Морозова 79, Дом Павлика Морозова 81, Дом Павлика Морозова 83, Дом Павлика Морозова 85, Дом Павлика Морозова 87, Дом Павлика Морозова 89, Дом Павлика Морозова 91, Дом Павлика Морозова 93, Дом Павлика Морозова 95, Дом Павлика Морозова 99, жилой дом Павлика Морозова 101, Дом Павлика Морозова 77, Дом Коммуны 146, Дом Коммуны 148, баня для строительства жилого дома Гаева 126, строительство жилого дома Коммуны 150, индивидуальный жилой дом Гаева 101а | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2216 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-09 | 9:00 | 2025-12-09 | 16:00 | ТП-4902 РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить на 1 час и допустить бригаду РИЦ для установки ИПУ на Ясная, 7 | г. Нижний Тагил : Дом Рассветная 8, Дом Ясная 6, Гараж Ясная 3, Дом Рассветная 14, Дом Рассветная 11, жилой дом Ясная 8, жилой дом Ясная 9, Дом Ясная 10А, Дом Рассветная 12, Дом Ясная 4 А, Дом Ясная 2, Дом Ясная 4, Дом Ясная 13, Дом Ясная 10, дом Ясная 5, Дом Ясная 2 А, Дом Рассветная 9, Дом Рассветная 16, Дом Ясная 7, Дом Рассветная 7, Жилой дом Ясная 12, жилой дом Горбуновская 68, Дом Рассветная 5, объект незавершенного строительства Ясная 8а, Дом Ясная 12, строительство жилого дома Рассветная 6, жилой дом Ясная 6А, индивидуальный жилой дом Ясная 1 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92