## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
2007 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-25 | 9:30 | 2025-11-27 | 17:00 | ТП-1482 РУ-0,4 кВ Фидер 3 | Отключить ежедневно для установки ж/б опор и монтажа СИП по адр. ул. Декабрьская 25 по т/у № 2224-2025-43-1-ЛК. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: 3 Декабрьская 47; Декабрьская 31, 33, 35, 37, 39 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1810 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-25 | 9:00 | 2025-11-25 | 16:00 | ТП-4350 РУ-0,4 кВ ф.6 | Отключить и допустить бригаду РИЦ, для монтажа ИПУ на опорах по ул. Раздельная. | г. Нижний Тагил : Жилой дом в пос. Запрудный I Проезд 22, Жилой дом 2 Запрудная 2а, жилой дом Шлаковый пер. 3, жилой дом Раздельная 1, жилой дом Шлаковый пер. 4, жилой дом Шлаковый пер. 5, жилой дом Шлаковый пер. 9, жилой дом Шлаковый пер. 8, жилой дом V проезд 3, строительство жилого дома Шлаковый пер. 7, Земельный участок с жилым строением Шлаковый пер. 6, индивидкальный жилой дом Шлаковый пер. 2, Строительство жилого дома Раздельная 14, индивидуальный жилой дом Раздельная 9а, строительство жилого дома Раздельная 10, жилой дом (строительство) Раздельная 5, жилой дом Раздельная 2, жилой дом Раздельная 16, жилой дом Раздельная 8, жилой дом Раздельная 3, жилой дом Раздельная 12, жилой дом Раздельная 7, индивидуальный жилой дом Раздельная 6, земельный участок с жилым строением Белогорская з/у 46, земельный участок с жилым строением Белогорская з/у 45, жилой дом Раздельная участок 15, хозяйственная постройка для строительства жилого дома Раздельная 4, жилой дом Раздельная 13, Земельный участок с жилым строением Раздельная з/у 14а, земельный участок с жилым строением Белогорская з/у 47а, земельный участок с жилым строением Раздельная 15А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
672 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-25 | 9:00 | 2025-11-25 | 16:00 | ТП-3804 РУ-0,4 кВ Грунтовая, пр.2 | Отключить для планового технического обслуживания линии. | г. Нижний Тагил : Дом Спартака 16, Дом Спартака 20, Дом Спартака 24, Дом Спартака 28а, Дом Спартака 30, Дом Спартака 32, Дом Спартака 39, Дом Равенства 65, Дом Равенства 69, Дом Равенства 71, Дом Равенства 73, Дом Равенства 59, Дом Кольцова 53, Дом Кольцова 55, Дом Медная 1, Дом Медная 2, Дом Медная 3, Дом Медная 4, Дом Медная 5, Дом Медная 7, Дом Медная 8, Дом Медная 12, Дом Медная 13, Дом Медная 14, Дом Медная 15, Дом Медная 16, Дом Медная 17, Дом Медная 19, Дом Медная 20, Дом Медная 21, Дом Кварцевая 1, Дом Кварцевая 2, Дом Кварцевая 3, Дом Кварцевая 4, Дом Кварцевая 6, Дом Кварцевая 7, Дом Кварцевая 9, Дом Кварцевая 10, Дом Кварцевая 11, Дом Кварцевая 12, Дом Кварцевая 13, Дом Кварцевая 14, Дом Кварцевая 17, Дом Грунтовая 1, Дом Грунтовая 2, Дом Грунтовая 4, Дом Грунтовая 5, Дом Грунтовая 6, Дом Грунтовая 7, Дом Грунтовая 9, Дом Грунтовая 11, Дом Грунтовая 14, Дом Грунтовая 15, Дом Грунтовая 17, Дом Грунтовая 20, Дом Грунтовая 24, Дом Кольцова 164, Дом Грунтовая 157, Дом Спартака 18, Дом Спартака 28, Дом Равенства 61, Дом Равенства 63, Дом Равенства 67, Дом Кольцова 35, Дом Медная 6, Дом Медная 9, Дом Медная 10, Дом Медная 11, Дом Медная 18, индивидуальный жилой дом Кварцевая 5, Дом Кварцевая 8, Дом Кварцевая 15, жилой дом Кварцевая 16, Дом Кварцевая 18, Дом Грунтовая 3, Дом Грунтовая 8, Дом Грунтовая 10, Дом Грунтовая 12, Дом Грунтовая 13, Дом Грунтовая 16, Дом Грунтовая 18, Дом Грунтовая 19, Дом Грунтовая 22, Дом Грунтовая 26, Дом Спартака 22, Дом Спартака 26, жилой дом в СНТ "Золотой ключик" Рабкоров 110, жилой дом Фаины Шаруновой 21, индивидуальный жилой дом Фаины Шаруновой 26, индивидуальный жилой дом Равенства 64, земельный участок с нежилым строением Южная уч.155 СНТ "Золотой ключик" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2066 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-25 | 11:00 | 2025-11-25 | 12:00 | ТП-6125 РУ-0,4 кВ ф.4 АТС | Отключить для подключения дом д.Усть-Утка ул.Тагильская 26А по ТУ № 1940-2025-43-1-ЛК. | д. Усть-Утка : АТС, радиоузел, п. У-Утка Советская ., Интернат Тагильская 33/2, жилой дом (п. Усть Утка) Советская 33а, Дом Советская 41, Дом Советская 34А, Дом Советская 39, Дом Тагильская 32, Дом Советская 42, Дом Советская 40, Дом Советская 40, Дом Советская 38, Дом Советская 36, Дом Советская 36, Дом Советская 34, Дом Советская 35, Дом Советская 32, Дом Советская 37, Дом Советская 37, Дом Советская 38, Дом Советская 42, Дом Советская 30, Дом Советская 31, Дом Советская 33, Дом д. Усть-Утка Советская 35, Дом Тагильская 32, Дом Тагильская 33, Дом Тагильская 34, Дом Тагильская 34, Дом Тагильская 35, Дом Тагильская 35, жилой дом Советская 39 кв.1 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
687 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-25 | 10:00 | 2025-11-25 | 14:00 | ТП-3853 РУ-6 кВ Тр-р ТМ | Отключить с выводом в ремонт С.Ш.-0,4кВ для монтажа АВ нового присоединения. | г. Нижний Тагил : Гараж Балакинская 3, ТП-3853, Светофор Балакинская / Кр. Зорь, Магазин "Хозтовары" Балакинская 7 кв.2,3,4,14, Павильон Хохрякова 14, административное помещение Балакинская 3, Интернет Балакинская 7, Интернет Малышева 4а, СКТ-075 Балакинская 5, СКТ-075 Гвардейская 53, СКТ-075 Гвардейская 59, СКТ-075 Красных Зорь 1, СКТ-075 Красных Зорь 3, СКТ-075 Красных Зорь 12, СКТ-075 Красных Зорь 14, Гараж Малышева 4, Гараж Малышева 4, Гараж Красных Зорь 14, жилой дом Гвардейская 53, жилой дом Красных Зорь 1, жилой дом Красных Зорь 3, жилой дом Красных Зорь 5, жилой дом Красных Зорь 12, жилой дом Красных Зорь 14, жилой дом Малышева 4, жилой дом Малышева 4а, магазин "Магнит" Балакинская 3, магазин "Магнит" Балакинская 3, Магазин Балакинская 5-27,28, МКД Балакинская 5, МКД Балакинская 7, здание общежития Гвардейская 57, светофорный объект Гвардейская дет сад №72, пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5, Магазин Красных Зорь 5, нежилое помещение Балакинская 3 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2090 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-25 | 23:00 | 2025-11-26 | 23:50 | ТП-1299 РУ-6 кВ ТРП - 1006 | Отключить 2 раза по 15 минут для перевода ТП на сеть ТРП-1007 (для заявки №2089). | г. Нижний Тагил : Для Актов Все, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Карла Либкнехта 33, детское кафе Карла Либкнехта 17а, детское кафе Карла Либкнехта 17а, Жилой дом Карла Либкнехта 21, СКТ № 029, СПД № 029 Карла Либкнехта 17, СКТ № 029, СПД № 029 Карла Либкнехта 21, СКТ № 029, СПД № 029 Карла Либкнехта 23, СКТ № 029, СПД № 029 Карла Либкнехта 25, СКТ № 029, СПД № 029 Карла Либкнехта 27, СКТ № 029, СПД № 029 Карла Либкнехта 29, СКТ № 029, СПД № 029 Карла Либкнехта 33, Интернет Карла Либкнехта 17, Интернет Карла Либкнехта 21, Интернет Карла Либкнехта 25, Интернет Карла Либкнехта 27, Киоск по продаже питьевой воды Карла Либкнехта 17, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Карла Либкнехта 21, ООО "НКС" Карла Либкнехта 17, ООО "НКС" Карла Либкнехта 21, ООО "НКС" Карла Либкнехта 23, ООО "НКС" Карла Либкнехта 25, ООО "НКС" Карла Либкнехта 27, ООО "НКС" Карла Либкнехта 29, ООО "НКС" Карла Либкнехта 33, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Карла Либкнехта 29, РСПД Карла Либкнехта 25, РСПД Карла Либкнехта 27, РСПД Карла Либкнехта 17, РСПД Карла Либкнехта 23, филиал № 15 Карла Либкнехта 19, нежилое здание Карла Либкнехта 31, нежилое здание Карла Либкнехта 31, интернет Карла Либкнехта 33, Жилой дом Карла Либкнехта 29, Нежилое здание Карла Либкнехта 31, жилой дом коридорного типа Карла Либкнехта 19, жилой дом коридорного типа Карла Либкнехта 19, нежилое помещение Карла Либкнехта 17, нежилое помещение Карла Либкнехта 17, торговый павильон Победы в районе здания 17А, базовая станция сотовой связи "Интернат" Карла Либкнехта 27 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2100 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-25 | 9:30 | 2025-11-25 | 16:00 | ТП-5234 РУ-0,4 кВ Ввод 0,4кВ от ТМ, С-0,4кВ | Отключить для замены АВ-100А на АВ-160А пр.4 и установки ИПУ на опоре по ТУ № 2113-2025 (Восточная7,9). | п. Черноисточинск : жилой дом Восточная 60, индивидуальный жилой дом Восточная 100, хоз.постройка Восточная 21, строительство жилого дома (п. Черноисточинск) Восточная 20, Строительство жилого дома Восточная 55б, строительство жилого дома (п. Черноисточинск) Восточная 73, строительство жилого дома Восточная 50а, строительство жилого дома (п. Черноисточинск) Восточная 27а, строительство жилого дома (п.Черноисточинск) Восточная 80, хозяйственная постройка Восточная 101, хозяйственная постройка (п. Черноисточинск) Восточная 82, дом Восточная 52-А, строительство жилого дома (п. Черноисточинск) Восточная 102, строительство жилого дома Восточная 78, строительство жилого дома Восточная 99, строительство жилого дома Восточная 93, индивидуальный жилой дом Восточная 103, индивидуальный жилой дом Восточная 76, электрощит 0,4кВ на период строительства Восточная 97, хозяйственная постройка Восточная 92, строительство коттеджа Восточная 27, индивидуальный жилой дом Восточная 182Г, индивидуальный жилой дом Восточная 39, индивидуальный жилой дом Восточная 98, индивидуальный жилой дом Восточная 37, индивидуальный жилой дом Восточная 61, индивидуальный жилой дом Восточная 104, индивидуальный жилой дом (п. Черноисточинск) Восточная 81, индивидуальный жилой дом Восточная 98А, индивидуальный жилой дом Восточная 79, индивидуальный жилой дом Восточная 43, индивидуальный жилой дом Восточная 54 А, индивидуальный жилой дом Восточная 29, индивидуальный жилой дом Восточная 33, индивидуальный жилой дом Восточная 17, индивидуальный жилой дом Восточная 58 А, индивидуальный жилой дом Восточная 54 Б, индивидуальный жилой дом Восточная 77, индивидуальный жилой дом Восточная 56 А, индивидуальный жилой дом Восточная 38, индивидуальный жилой дом Восточная 70, индивидуальный жилой дом Восточная 94, индивидуальный жилой дом Первомайская 149 Б, индивидуальный жилой дом Восточная 64, наружное освещение от ТП-5234, земельный участок с жилым строением Восточная 26, индивидуальный жилой дом Восточная 45, жилой дом Восточная участок 19, жилой дом Восточная 55А, жилой дом Восточная 90, жилой дом Восточная 3, Жилой дом Восточная 31, жилой дом Таежная 1, жилой дом Восточная 72, жилой дом Восточная участок 91, жилой дом Восточная 105А, жилой дом Восточная 105, жилой дом Восточная 96, жилой дом Восточная уч.85, Земельный участок с жилым строением Восточная 78А, Земельный участок с жилым строением Восточная 47, Земельный участок с жилым строением Восточная земельный участок 76А, Земельный участок с жилым строением Восточная 28, Земельный участок с жилым строением Восточная участок № 71 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2113 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-25 | 9:30 | 2025-11-25 | 17:00 | ТП-1354 РУ-6 кВ Ф.Шефский | Отключить и допустить бригаду Горсвет НТ для установки опоры в пролете оп.№12-13 для новой отпайки по ТУ № 2852-2024-43-1 на объект Косырева | г. Нижний Тагил : Церковь Выйская 32, Гараж Выйская 32, Гаражи Космонавтов, Гаражи Выйская, Склад Космонавтов 116, Овощехранилище ПЭК"Ягодка" Космонавтов 55, Дом Выйская 22, Дом Выйская 24, жилой дом Выйская 26, Гаражные боксы Космонавтов 63, Центр детского творчества Космонавтов 108, н/о ТП-1018, Дом Выйская 22 А, Дом Выйская 28, УКЗ Выйская в районе Казанского мужского монастыря, автостоянка Выйская 58, строительные вагончики Космонавтов -Быкова, гаражный бокс Космонавтов 55 в районе овощехранилища, нежилое здание Выйская 60А, сооружение связи (многофункциональная опора) Выйская в р-не дома 26, Объект Верхняя Черепанова, Объект Верхняя Черепанова, Объект Верхняя Черепанова, Объект Верхняя Черепанова, Товарищество "Тагилка" Выйская 1а, ПУ-1093 н.о., трактир "На берегу" Верхняя Черепанова 1 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92