## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
104 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-03-04 | 9:30 | 2026-03-04 | 13:00 | ТП-2 ЦОТ РУ-6 кВ ф.Т, РЛНД | Отключить для ревизии оборудования 6 кВ и Т по договору обслуживания. | г. Нижний Тагил: ООО "Центр оптовой торговли Фестивальный" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
106 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-03-04 | 23:00 | 2026-03-05 | 23:50 | ТП-1274 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-1 | Отключить два раза по 10 минут для перевода нагрузки 1С-0,4кВ на Т-2 (для заявки №105). | г. Нижний Тагил : РК NTG 053 GGBB р-н Пед.училища Островского 1 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
115 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-03-04 | 9:00 | 2026-03-04 | 17:00 | ТП-3657 РУ-6 кВ Тр-р Т-2, яч.4 | Отключить в ремонт для монтажа АВ-0,4кВ и замены РБ-0,4кВ на прис.7 ввод с Т-2 с погашением 2СШ 0,4кВ. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Балакинская 0, 18; Гвардейская 45а, 47, 49, 51; Металлургов 58а; Попова 19А; Гвардейский бульвар 49; РСПД Гвардейская 49 подъезд 3; Для Актов Все; ПУ-3657 наружного освещения Гвардейская | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
108 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-03-04 | 9:00 | 2026-03-04 | 16:00 | РЩ-3828(сеть ТП-3828А) РУ-0,4 кВ Нарезка Рабкоров - Ф.Шаруновой | Отключиь в ремонт для проведения планового ТО линии. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 2 а, 2А; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
107 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-03-04 | 9:00 | 2026-03-04 | 16:00 | ТП-3825 РУ-0,4 кВ Новая | Отключиь в ремонт для проведения планового ТО линии. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сланцевая 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88; Шмидта 3, 5, 7, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
178 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-03-04 | 13:30 | 2026-03-04 | 15:00 | ТП-1190 РУ-0,4 кВ Ф.1 | Отключить для подключения нового ввода на оп.№2 ( К.Маркса 18 ) по письму. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Карла Маркса 18, 21 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
102 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-03-04 | 10:00 | 2026-03-04 | 16:00 | ТП-6109 РУ-0,4 кВ Ф.2-Р.Люксембург | Отключить для демонтажа старого провода оп.9, 11-15 | п. Висим : жилой дом (п. Висим) Розы Люксембург 6, Дом Розы Люксембург 16, Дом Розы Люксембург 16, Дом Розы Люксембург 17, Дом Розы Люксембург 20, Дом Розы Люксембург 20-2, Дом Розы Люксембург 23, Дом Розы Люксембург 24, Дом Розы Люксембург 24, Дом Розы Люксембург 25, часть жилого дома Розы Люксембург 26-1, Дом Розы Люксембург 27, Дом Розы Люксембург 28, Земельный участок с жилым строением Розы Люксембург 28-2, Дом Розы Люксембург 33, Дом Розы Люксембург 33, Дом Розы Люксембург 35, Дом Розы Люксембург 35, индивидуальный жилой дом (п.Висим) Розы Люксембург 18, светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
187 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-03-04 | 10:30 | 2026-03-04 | 15:00 | ТП-6125 РУ-0,4 кВ ф.4 АТС | Отключить для замены вводов в ж/д оп.9,12-15. | д. Усть-Утка : АТС, радиоузел, п. У-Утка Советская ., Интернат Тагильская 33/2, жилой дом (п. Усть Утка) Советская 33а, Дом Советская 41, Дом Советская 34А, Дом Советская 39, Дом Тагильская 32, Дом Советская 42, Дом Советская 40, Дом Советская 40, Дом Советская 38, Дом Советская 36, Дом Советская 36, Дом Советская 34, Дом Советская 35, Дом Советская 32, Дом Советская 37, Дом Советская 37, Дом Советская 38, Дом Советская 42, Дом Советская 30, Дом Советская 31, Дом Советская 33, Дом д. Усть-Утка Советская 35, Дом Тагильская 32, Дом Тагильская 33, Дом Тагильская 34, Дом Тагильская 34, Дом Тагильская 35, Дом Тагильская 35, жилой дом Советская 39 кв.1, земельный участок с жилым строением Тагильская 26А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92