## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии.
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 133 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-13 | 9:00 | 2026-02-13 | 16:00 | ТП-3813 РУ-0,4 кВ к/с "Горняк-1", прис.1 | Отключиь в ремонт для устранения нагрева контактных соединений на КЛ-0,4кВ. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил : К/сад "Горняк - 1" Серная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 159 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-13 | 13:00 | 2026-02-13 | 14:00 | ТП-1022 РУ-0,4 кВ ф. ул.Черных, 20а, 18, 20б, 20в | Отключить для восстановления оборванного провода на гараж, Черных 20. (вв.220) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Черных 18, 20В., 20в; базовая станция сотовой связи Черных | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 96 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-26 | 15:00 | 2026-02-26 | 16:00 | ТП-2014 РУ-0,4 кВ ф. Резерв | Выполнить осмотр и включить в работу ф.БСС согласно ТУ №37. | ДРГЭС, Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 95 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-26 | 10:00 | 2026-02-26 | 13:00 | ТП-2971 (Покровское) РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Ф-3 | Отключить для осмотра и подключения д.Садовая 19 ТУ № 4152. | ДРГЭС, с. Покровское: Садовая 26; Совхозная 19, 21, 26; Советская (Покровка) 104, 106, 118, 120, 122; жилой дом Советская 104 А; шкаф управления наружным освещением Советская | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 102 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-13 | 13:00 | 2026-02-13 | 14:30 | ТП-2016 РУ-0,4 кВ ф. 3, ВЛ-0,4 кВ ( Энтузиастов, 46,46а,48,52,54,56; Тимирязева 74,76,78; ГСК-Волга-2) | Отключить для ревизии контактных соединений оп. №5 отп. на ГСК Волга 2 (по заявке потребителя) (перепады U) | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : СКТ № 082 Тимирязева 76, Гаражные боксы (20 шт) Энтузиастов 42-46, точка доступа к сети интернет Энтузиастов 46А, СКТ № 082 Энтузиастов 46 а, СКТ № 082 Энтузиастов 54, СКТ № 082 Энтузиастов 48, Интернет Энтузиастов 46а, Жилой дом Энтузиастов 46а, Жилой дом Энтузиастов 46, Жилой дом Тимирязева 76, Жилой дом Энтузиастов 56, Интернет Тимирязева 74, Интернет Тимирязева 76, Интернет Тимирязева 78, Интернет Тимирязева 82, Интернет Энтузиастов 48, Интернет Энтузиастов 52, Интернет Энтузиастов 54, Интернет Энтузиастов 56, Жилой дом Энтузиастов 54, Жилой дом Энтузиастов 52, Жилой дом Энтузиастов 48, Жилой дом Тимирязева 74, Жилой дом Тимирязева 78 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92