## Sheet 4
Заявки на выполнение работ в электроустановках ГСУ НТРЭС ПО НТЭС филиала ПАО "Россети Урал" - "Свердловэнерго" на период с 28.10.2026 по 19.11.2026
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Планируемые сроки выполнения работ (дата, время) | Организация выполняющая работу | Содержание работ | Отключаемые потребители (1 и 2 категории, СЗО, бытовые – с указанием н.п., улицы и № дома) | Примечание
Потребители АО «НТЭСК»
1 | ТП-1206 РУ-0,4кВ ф.2 Вязовская, 4в, 4а, 4б | с 28.10.2026 10:30 по 28.10.2026 12:00 | ПО НТЭС филиала ПАО "Россети Урал" - "Свердловэнерго" | Отключить для монтажа и подключения времянки на МКД Вязовская, 4а на время ремонта КЛ-0,4кВ Вязовская, 4б-4а | МКД Вязовская, 4в, 4а, 4б | С перерывом
2 | ТП-6124 ВЛ-0,4кВ ф. 1 Мира | с 10.11.2026 10:00 по 10.11.2026 15:00 | ПО НТЭС филиала ПАО "Россети Урал" - "Свердловэнерго" | Отключить для выправки оп. 18,19, регулеровки проводов оп.17-19 | с.Сулем: ул.Мира,1-17А; ул.Зеленая,1-11; ул.8 Марта,1-11; скважина ул.8 Марта,3а; скважина ул.8 Марта,12а | С перерывом
3 | ТП-3830 РУ 6кВ ф. Поселок | с 10.11.2026 10:00 по 10.11.2026 16:00 | ПО НТЭС филиала ПАО "Россети Урал" - "Свердловэнерго" | Отключить для ТО ТП с отключением Р-14 | ул. Эстакадная 4,12,3-17; ул. Пиритная 1,3,7,9,13,13а,15,17; ул. Сланцевая 1,2,2а,3,4,5,7; | С перерывом
4 | ТП-1308 РУ-0,4кВ Ввод от Т-1 | с 11.11.2026 23:00 по 12.11.2026 23:50 | ПО НТЭС филиала ПАО "Россети Урал" - "Свердловэнерго" | Отключить 2 раза по 15 минут, для перевода 1С-0,4кВ на Т-2. (для работ по з.1637) | МКД Черноисточинское шоссе, 55, 57, 59, 67, 61, 69, 71, 73, 75 | С перерывом
5 | ТП-6120 ВЛ-0,4кВ ф. 1 Ленина | с 12.11.2026 10:00 по 12.11.2026 15:00 | ПО НТЭС филиала ПАО "Россети Урал" - "Свердловэнерго" | Отключить для выправки оп. 21,22 | с.Сулем: ул.Гагарина 1А, 1Б, 1В-24; ул.Ленина 2-14; пульт управления Н.О. | С перерывом
6 | ТП-1308 РУ-0,4кВ Ввод от Т-2 | с 12.11.2026 23:00 по 13.11.2026 23:50 | ПО НТЭС филиала ПАО "Россети Урал" - "Свердловэнерго" | Отключить 2 раза по 15 минут, для перевода 2С-0,4кВ на Т-1. (для работ по з.1639) | МКД Черноисточинское шоссе, 55, 57, 59, 67, 61, 69, 71, 73, 75 | С перерывом
7 | ТП-1277 РУ-0,4кВ Ввод от Т-1 1С-04кВ, 3С-0,4кВ | с 17.11.2026 22:00 по 18.11.2026 23:50 | ПО НТЭС филиала ПАО "Россети Урал" - "Свердловэнерго" | Отключить 2 раза по 30 минут, для перевода 1С-0,4кВ и 3С-0,4кВ на Т-2. (для работ по з.1646) | МКД Пархоменко, 1 Перинатальный центр, Поликлиника, Демидовская городская больница, Морг | С перерывом
8 | ТП-1277 РУ-0,4кВ Ввод от Т-2 2С-04кВ, 4С-0,4кВ | с 18.11.2026 22:00 по 19.11.2026 23:50 | ПО НТЭС филиала ПАО "Россети Урал" - "Свердловэнерго" | Отключить 2 раза по 30 минут, для перевода 2С-0,4кВ и 4С-0,4кВ на Т-1. (для работ по з.1648) | МКД Пархоменко, 1 Перинатальный центр, Поликлиника, Демидовская городская больница, Морг | С перерывом