## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии 14.08.25 -21.08.2025
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 490 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-14 | 9:30 | 2025-08-14 | 15:00 | ПС Леневка РУ-110 кВ Ввод от ВЛ-110кВ Черноисточинск - НЦЗ, к з.224/16128 | С переводом нагрузки с Т-2 на Т-1 отключить в ремонт для текущего ремонта ЛР 110кВ на ПС Анатольская. | ТРГЭС, Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 860 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-20 | 9:00 | 2025-08-20 | 16:00 | ТП-2807 РУ-0,4 кВ Ф-3 | № 996 ЦО ДРГЭС Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя Дом, Керченская 29. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Восточная 1, 16, 2, 3, 5, 6, 9; Дарвина 52; Керченская 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 38; Курская 17; Подсобная 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Самотечная 17, 19, 25, 27, 29; Фрезеровщиков 10, 11, 12, 13, 13-1, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6; Мичурина 73; Садовый дом ( на территории к/с "Северный -1") уч.№10; садовый дом Восточная 10 к/с "Северный-1"; садовый дом Дарвина 35 СТ Северный-1; жилой дом (Керч.1) Дарвина 40 в СТ "Северный-1"; садовый дом Дарвина уч.27; садоый дом Дарвина уч.36 СТ "Северный-1"; садовый дом Дарвина уч.45 СТ "Северный-1" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 859 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-20 | 9:00 | 2025-08-20 | 16:00 | ТП-2807 РУ-0,4 кВ Ф-2 | № 995 ЦО ДРГЭС Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя Дом, Суворова 3. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Керченская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Курская 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Подсобная 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 5 а, 6, 7, 8; Суворова 1, 10, 11, 12, 13, 14-2, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27-1, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 9; садовый дом Новоселов уч. № 246; земельный участок с нежилым строением Северная 337 Северный-1; Дом Суворова 14 кв.1; земельный участок с нежилым строением Мичурина 53 СТ "Северный-1" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 858 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-21 | 10:00 | 2025-08-21 | 12:00 | ТП-2130 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф.-3 | Отключить для подключения ул.Победы 70 лет 34 согласно ТУ № 2947. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 208, 215, 217, 33, 36, 42,44 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 856 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 16:00 | ТП-2536 РУ-0,4 кВ Ф - 3 | № 992 ЦО ДРГЭС Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя Дом, Константина Заслонова 66. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Большевистская 18, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Константина Заслонова 101, 103, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 77; Монтажников 36, 37, 42, 43; 1-ая Линия 39, 41, 43; Героев труда 57, 59 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 857 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 16:00 | ТП-2543А РУ-0,4 кВ ф.1 | № 993 ЦО ДРГЭС Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя ул. Моховая 20 . | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Моховая 3-31, 2а-22; Дальняя 11а; Степная 47 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1500 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 16:00 | ТП-4902 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить на 1 час для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя, Земельный участок с нежилым строением, Вишневая уч.3 территория СНТ Восход, | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Августовская 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Горбуновская 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; Земельный участок с нежилым строением Вишневая уч.3 территория СНТ Восход; базовая станция сотовой связи Горбуновская в 50 м на ю-в от д.78; земельный участок с нежилым строением Садовая 4 СТ "Дружба"; дачный дом Горбуново СТ Дружба-1, уч 68; Земельный участок с нежилым строением Малиновая территория СНТ Восход участок № 2; жилой дом Малиновая уч. 11; Опора сотовой связи Горбуновская | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1499 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 16:00 | ТП-4158 РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить на 1 час для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя индивидуальный жилой дом, Александровская 37, | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верхняя 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31; Дружинина 25а; Александровская 13, 15, 17, 19, 19 А, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 43, 9; строительство жилого дома Верхняя стр. № 5; Жилой дом Верхняя стр.2; Установка катодной защиты (на мкр "Александровский" ул.Верхняя) Мкр "Александровский" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1498 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 16:00 | ТП-4030 РУ-0,4 кВ Ф - 3 | Отключить на 1 час для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя, жилой дом, 1 Фотеево 21 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 17а, 19, 21, 24 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1497 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-17 | 10:00 | 2025-08-17 | 13:00 | ТП-2 ООО Водоканал НТ РУ-0,4 кВ ф. ВЛ-0,4кВ ТЭС, узел "А" | Отключить руб. узел "А" для БВР по замене руб-ка неисправного на Крематорий (руб-к потребителя). | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Кушвинский тракт 2, 21; БССС "Рогожино" в 130м севернее стр.№1В по Кушвинскому тракту; рубеж автоматической фиксации нарушении ПДД Краснознаменная в районе Мемориала Центрального кладбища; Магазин-салон ритуальных услуг Кушвинский тракт , территория кладбища "Центральное"; нежилое здание Кушвинский тракт 21( в районе западной системы очистных сооружений); жилой 3-х квартирный дом Кушвинский тракт подсобное хоз-во; крематорий п. Песчаный; Павильон ( в р-не центрального входа кладбища "Рогожино") Кушвинский тракт | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 492 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-15 | 9:30 | 2025-08-15 | 15:00 | ПС Леневка РУ-110 кВ Ввод от ВЛ-110кВ Черноисточинск - Карпушиха, к з.225/16130 | С переводом нагрузки с Т-1 на Т-2 отключить в ремонт для текущего ремонта ЛР 110кВ на ПС Анатольская. | ТРГЭС, Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92