## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
11.08.2025-15.08.2025
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
1367 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-15 | 10:00 | 2025-08-15 | 15:00 | ТП-6109 РУ-0,4 кВ Ф.2-Р.Люксембург | Отключить для установки оп.15а по ТУ. | п. Висим : жилой дом (п. Висим) Розы Люксембург 6, Дом Розы Люксембург 16, Дом Розы Люксембург 16, Дом Розы Люксембург 17, Дом Розы Люксембург 20, Дом Розы Люксембург 20-2, Дом Розы Люксембург 23, Дом Розы Люксембург 24, Дом Розы Люксембург 24, Дом Розы Люксембург 25, часть жилого дома Розы Люксембург 26-1, Дом Розы Люксембург 27, Дом Розы Люксембург 28, Земельный участок с жилым строением Розы Люксембург 28-2, Дом Розы Люксембург 33, Дом Розы Люксембург 33, Дом Розы Люксембург 35, Дом Розы Люксембург 35, индивидуальный жилой дом (п.Висим) Розы Люксембург 18, светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
784 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-11 | 9:00 | 2025-08-15 | 15:00 | ТП-2530 РУ-6 кВ ЛЭП-6 Руш, Т, РЛНД ТП-2530 | Отключить для замены ВН ф.Т. | г. Нижний Тагил : жилой дом Набережная 23, Дом Узкая 44, Дом Узкая 49, Дом Узкая 51, Дом Степная 93, Дом Дальняя 63, Дом Садоводов 2, Дом Садоводов 4, Жилой дом Садоводов 6, Дом Садоводов 8, Дом Садоводов 10, Дом Садоводов 14, Дом Садоводов 18, Дом Садоводов 20, Дом Садоводов 22, Дом Садоводов 24, Дом Садоводов 26, Дом Садоводов 28, Дом Садоводов 30, Дом Садоводов 34, строительство жилого дома Садоводов 38, Дом Садоводов 40, Дом Садоводов 42, Дом Садоводов 44, индивидуальный жилой дом Садоводов 46, Дом Садоводов 48, Дом Садоводов 50, Дом Садоводов 52, Дом Садоводов 54, Дом Садоводов 56, Дом Садоводов 58, Дом Садоводов 60, Дом Садоводов 62, Дом Садоводов 64, Дом Смоленская 2, Дом Смоленская 4, Дом Смоленская 6, Дом Смоленская 7, Дом Зеленстроевская 1, Жилой дом Зеленстроевская 3, Дом Зеленстроевская 5, Дом Зеленстроевская 7, Дом Зеленстроевская 9, Дом Зеленстроевская 11, жилой дом Смоленская 1, Дом Зеленстроевская 2, Дом Зеленстроевская 4, Дом Зеленстроевская 6, Дом Зеленстроевская 19, Дом Зеленстроевская 21, Дом Зеленстроевская 8, Дом Зеленстроевская 23, Дом Зеленстроевская 25, Дом Зеленстроевская 27, Дом Зеленстроевская 14, жилой дом Зеленстроевская 29, Дом Зеленстроевская 16, Дом Зеленстроевская 18, Дом Зеленстроевская 31, жилой дом Зеленстроевская 33, Дом Зеленстроевская 20, Дом Зеленстроевская 22, Дом Зеленстроевская 35, Дом Зеленстроевская 37, Дом Зеленстроевская 24, Дом Зеленстроевская 39, жилой дом Зеленстроевская 26, Дом Зеленстроевская 28, Дом Зеленстроевская 41, Дом Зеленстроевская 43, Дом Зеленстроевская 30, Дом Зеленстроевская 45, жилой дом Зеленстроевская 32, Дом Зеленстроевская 47, Дом Зеленстроевская 49, Дом Зеленстроевская 34, Дом Зеленстроевская 36, Дом Зеленстроевская 51, жилой дом Зеленстроевская 38, Дом Зеленстроевская 53, Дом Зеленстроевская 40, Дом Зеленстроевская 42, Дом Зеленстроевская 44, Дом Зеленстроевская 55, Дом Зеленстроевская 57, жилой дом Зеленстроевская 46, жилой дом Зеленстроевская 59, Дом Зеленстроевская 50, Дом Зеленстроевская 61, Жилой дом Зеленстроевская 52 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
811 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-15 | 8:00 | 2025-08-15 | 16:00 | ТП-2069 РУ-10 кВ ТМ-2 | Отключить на 3 часа для ТО 2С-РУ-0,4кВ , Т-2. | г. Нижний Тагил : торговый киоск "Пресса " Ленинградский проспект р-он д. № 28, Жилой дом Ленинградский проспект 30Б, светофорный объект Ленинградский проспект Володарского, Строительный вагончик(временный СО) Володарского, комплекс ТСАФ | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92