## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
725 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-19 | 9:00 | 2025-12-19 | 16:00 | ТП-3049 РУ-6 кВ Тр-р Т-2 | Отключить для замены концевой муфты. | г. Нижний Тагил : Профессиональный техникум Балакинская 2а | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2237 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-19 | 9:30 | 2025-12-19 | 13:00 | ТРП-1004 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-3, 3c-0.4кВ | Отключить для организации нового присоединения с монтажом ИПУ по ТУ №2748-2025-43-1. | г. Нижний Тагил : Административный корпус, дневной стационар Горошникова 37, Административный корпус, дневной стационар Горошникова 37, Радио-релейная станция Пархоменко 1а, Базовая станция № 9 г.Н.Тагил, Пархоменко 1а, Общество "Знание" Ленина 31, Главный корпус (хирургический), пищеблок Горошникова 37, административное здание администрации Пархоменко 1а, административное здание администрации Пархоменко 1а, Гаражи Администрации города Пархоменко 1а, Драматический театр Ленина 33, базовая станция сотовой связи Пархоменко 1 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1326 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-19 | 23:00 | 2025-12-20 | 7:00 | ТП-2057 РУ-6 кВ СШР | Отключить для восстановления нормальной схемы. | г. Нижний Тагил : Пром. магазин Орджоникидзе 32/Вагоностроителей 5, Жилой дом Орджоникидзе 27, Аптека, магазин Вагоностроителей 5, Нежилое помещение в многоквартирном жилом доме Окунева 17, банк Вагоностроителей 3, Пивбар Орджоникидзе 32, Бухгалтерия Окунева 15, Гараж Окунева 13, Дополнительный офис Вагоностроителей 3, (НЕТ), Светофор Окунева 17, нежилое помещение в многоквартирном жилом доме Вагоностроителей 3 (магазин "Народный"), Магазин "Патриот" Окунева 11, Офис Окунева 15, Жилой дом Орджоникидзе 30, Жилой дом Окунева 17, центр знаний "Прогресс" Окунева 11, Наружное освещение ТП-2009, дополнительный офис 232/0140 Вагоностроителей 3, Коммутатор Орджоникидзе 27, Коммутатор Орджоникидзе 28, Коммутатор Орджоникидзе 30, Коммутатор Орджоникидзе 32, СКТ-013 Орджоникидзе 27, СКТ-013 Орджоникидзе 28, СКТ-013 Орджоникидзе 30, СКТ-013 Орджоникидзе 32, СКТ-013 Окунева 11, СКТ-013 Окунева 13, СКТ-013 Окунева 15, Коммутатор Вагоностроителей 3, СКТ-013 Вагоностроителей 3, коммутатор Окунева 11, коммутатор Окунева 13, коммутатор Окунева 15, коммутатор Окунева 17, РСПД Вагоностроителей 3, РСПД Окунева 13, РСПД Окунева 11, РСПД Окунева 15, РСПД Орджоникидзе 32, СПД Орджоникидзе 30, СПД Орджоникидзе 32, СПД Окунева 17, СПД Окунева 11, СПД Вагоностроителей 3, РСПД Вагоностроителей 3, РСПД Окунева 11, РСПД Окунева 15, РСПД Орджоникидзе 28, РСПД Орджоникидзе 30, РСПД Орджоникидзе 32, Магазин "Красное и Белое" Окунева 17, Жилой дом Окунева 13, Жилой дом Окунева 15, Жилой дом Вагоностроителей 3, Жилой дом Окунева 11, Жилой дом Орджоникидзе 32, Жилой дом Орджоникидзе 28, Строительная площадка д/кап. ремонта Орджоникидзе 27, магазин "Магнит" Орджоникидзе 28, нежилое помещение Вагоностроителей -5/Орджоникидзе 32, базовая станция сотовой связи Орджоникидзе 27, нежилое помещение Вагоностроителей 3, Киоск №4 Вагоностроителей 12, Парикмахерская "Фея" Орджоникидзе 32, Салон красоты "Игуана" Энтузиастов 2-42, Базовая станция сотовой связи Энтузиастов 2а, Магазин №33 Энтузиастов 4, Магазин Окунева 33, Административное здание Ленинградский проспект 5, Светофор Окунева - Энтузиастов, Магазин "Мебель" Энтузиастов 6, Магазин "Светлячок" Энтузиастов 2-2, Магазин "АвтоГАЗзапчасть" Энтузиастов 4-20,21,22,40, Парикмахерская Энтузиастов 6, точка доступа к сети интернет Энтузиастов 6, Гараж,бокс №415 Окунева 33, Гараж Окунева 33, ЛЭП-0,22 для электроснабжения гаражного бокса Окунева 33а, СПД № 012,СКТ № 044-1 Энтузиастов 4, СПД № 012-1,СКТ № 044-1 Энтузиастов 8, СПД № 012,СКТ № 044-1 Энтузиастов 6, СПД № 012,СКТ № 044-1 Энтузиастов 2, СПД № 012-1,СКТ № 044-1 Окунева 31, СПД № 044,СКТ Ленинградский проспект 5, СПД № 012-1,СКТ № 0441 Ленинградский проспект 3, СПД № 012-1,СКТ № 0441 Ленинградский проспект 1, СКПД № 012-1,СКТ № 044-1 Окунева 33, Интернет Ленинградский проспект 1, Интернет Ленинградский проспект 3, Интернет Ленинградский проспект 5, Интернет Энтузиастов 2, РСПД Ленинградский проспект 3, РСПД Окунева 31, РСПД Окунева 33, РСПД Энтузиастов 2, РСПД Ленинградский проспект 1, РСПД Энтузиастов 6, РСПД Энтузиастов 4, РСПД Энтузиастов 8, РСПД Ленинградский проспект 5, точка доступа к сети интернет Энтузиастов 8, филиал ГБУЗ СО "ДГБ № 1" Ленинградский проспект 5, офис Окунева 33, гаражный бокс Окунева 33а, Жилой дом Ленинградский проспект 3, Жилой дом Энтузиастов 8, Жилой дом Ленинградский проспект 1, Жилой дом Ленинградский проспект 5, Жилой дом Энтузиастов 2, Жилой дом Энтузиастов 4, Жилой дом Энтузиастов 6, РСПД Окунева 33, нежилое помещение (гараж) Окунева 33а, автоматический киоск по выдаче воды в розлив Окунева 33, нежилые помещения (травмпункт) Вагоностроителей 12, Столовая Вагоностроителей 14а, Столовая Вагоностроителей 14а, Столовая Вагоностроителей 14а, Столовая Вагоностроителей 14а, Факультет среднего образования Вагоностроителей 14а, Факультет среднего образования Вагоностроителей 14а, Факультет среднего образования Вагоностроителей 14а, Факультет среднего образования Вагоностроителей 14а, Центр медицинской техники Вагоностроителей 12, Пост № 1 Окунева -Энтузиастов, Магазин "Топаз" Вагоностроителей 10-27, мастерская по ремонту автошин Вагоностроителей 12, Квартира Окунева 10, Гараж Мотина 4, Дом Окунева 8 кв.1, Дом Окунева 4, Дом Окунева 4, Дом Окунева 6, индивидуальный жилой дом Окунева 12, Дом Окунева 14, Дом Окунева 14, Дом Окунева 16, индивидуальный жилой дом Мотина 1, Дом Окунева 6, Дом Мотина 3, Дом Мотина 4, жилой дом Мотина 8, Дом Мотина 10, Дом Мотина 4, Дом Мотина 7, Дом Мотина 11, Дом Мотина 12, Дом Мотина 12, Дом Мотина 13, Часть жилого дома Мотина 6, Дом Мотина 14, Дом Мотина 15, Дом Мотина 15, Дом Мотина 13, Дом Мотина 16, Дом Мотина 6, Дом Докучаева 29, Дом Докучаева 27, Дом Докучаева 27, Дом Коминтерна 21, Дом Коминтерна 27, Дом Коминтерна 28, Гараж Мотина 7г, Гараж Мотина 15, Гараж Мотина 10г, Гараж Мотина 1, Дом Мотина 9-1, Гараж Окунева 10г, Дом Коминтерна 22, Дом Мотина 2, Жилой дом Мотина 3-2, Дом Мотина 5, Дом Мотина 11-1, Дом Мотина 14, Дом Мотина 16, Дом Окунева 16, Дом Мотина 5, Гараж Мотина 14г, Гараж Мотина 13, Гараж Мотина 3, гараж Мотина 3-2 (гараж), гараж Мотина 6-1, Гараж Коминтерна 21, офис Вагоностроителей 10, УМСД Вагоностроителей 10, автомойка (гаражный бокс) Вагоностроителей 12, Гараж Мотина 12, СПД 081 СКТ Окунева 23, СКТ-050-1 Вагоностроителей 10, РСПД Вагоностроителей 10, РСПД Окунева 23, Гараж Окунева 16, Радиоузел Вагоностроителей 12, Жилой дом Вагоностроителей 10, нежилое помещение Вагоностроителей 10 (бывшие кв. 28, 29), Офис-магазин Окунева 8 кв.2, магазин Окунева 8 (нежилое здание), Жилой дом Окунева 23, гараж Окунева 10, щит 0, 22 кВ для капитального ремонта многоквартирного жилого дома Окунева 23, жилой дом Окунева 14, базовая станция сотовой связи Энтузиастов в р-не дома №1, Продуктовый магазин "Сабрина" Окунева 27-63, СКТ № 081 Окунева 25, Киоск № 38 Энтузиастов 1, Школа №4 Энтузиастов 1а, Школа №4 Энтузиастов 1а, Светофор Энтузиастов шк.№4, Киоск "Цветы" Энтузиастов 1, Гаражные боксы (43 шт.) Энтузиастов 1, ДОУ №49 "Золотая рыбка" Орджоникидзе 36а, СКТ № 081 Орджоникидзе 36, ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2047, точка доступа к сети интернет Энтузиастов 1, СПД № 081,СПД № 081 Окунева 27, СПД № 081,СКТ Энтузиастов 1, СПД № 081 Коминтерна 34, СПД № 081,СКТ Орджоникидзе 38, Интернет Орджоникидзе 38, Интернет Энтузиастов 1, Интернет Коминтерна 34, Жилой дом Энтузиастов 1, Жилой дом Орджоникидзе 38, точка доступа к сети интернет Коминтерна 34, РСПД Окунева 25, РСПД Окунева 27, РСПД Орджоникидзе 38, РСПД Энтузиастов 1, РСПД Орджоникидзе 36, точка доступа к сети интернет Орджоникидзе 38, Жилой дом Окунева 27, Офис Орджоникидзе 36, Интернет Окунева 25, Интернет Орджоникидзе 36, Жилой дом Коминтерна 34, магазин продовольственных товаров Энтузиастов 1, нежилое помещение Энтузиастов 1, Станция катодной защиты Окунева 18, Офисное помещение Юности 7а, Гаражные боксы ( 423 шт) Докучаева 2, Магазин "Медтехника" Юности 11а, нежилое помещение (мебельный магазин) Юности 11а, Столовая Юности 9, Учебный корпус лицей 89 Юности 9, Учебный корпус лицей 89 Юности 9, Учебный корпус лицей 89 Юности 9, Общежитие Юности 9, Общежитие Юности 9, Мастерская Юности 9, Жилой дом Юности 11а, Жилой дом Юности 11а, Жилой дом Юности 13, Жилой дом Окунева 18, Жилой дом Окунева 18, гаражный бокс Энтузиастов р-н ГСК "Дружба", точка доступа к сети интернет Юности 11 а, точка доступа к сети интернет Юности 13, нежилое помещение Юности 13 пом.1002, гаражный бокс Энтузиастов в районе ГСК "Дружба", гаражный бокс Энтузиастов в районе ГСК "Дружба-1", СПД № 012-1,СКТ Окунева 18, СПД № 012-1,СКТ Юности 11 а, СПД № 012-1,СКТ Юности 13, Интернет Окунева 18, РСПД Окунева 18, Гараж Юности 11а, Гараж Юности 11а, РСПД Юности 13, РСПД Юности 11а, гараж.бокс №439 Юности 11А, Интернет Юности 11а, Интернет Юности 13, гараж Энтузиастов в районе ГСК Дружба, гаражный бокс ГСК "Дружба" Энтузиастов территория "Медтехники" бокс № 409, гараж Энтузиастов в районе ГСК "Дружба-1", гараж-бокс Энтузиастов в районе ГСК "Дружба-1", гаражный бокс Энтузиастов ГСК "Дружба-1" бокс № 6 (условно), нежилое здание (гаражный бокс) Энтузиастов район ГСК "Дружба-1", гаражный бокс Докучаева в районе ГСК "Дружба-1" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2264 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-19 | 10:00 | 2025-12-19 | 14:00 | ТП-5108 РУ-0,4 кВ фидер 4 | Отключить для демонтажа старой дер. опоры, по адр. ул. Советская 2а. | п. Черноисточинск : Наружное освещение ТП-5108 (Совхозная, 2 Советская) Совхозная, Жилой дом в п. Черноисточинск 2-я Советская 10, индивидуальный жилой дом 2-я Советская 28, Дом 2-я Советская 3, Дом 2-я Советская 7, Дом 2-я Советская 9, Дом 2-я Советская 11, жилой дом 2-я Советская 13, Дом 2-я Советская 15, Дом 2-я Советская 16, Дом 2-я Советская 18, Дом 2-я Советская 20, Дом 2-я Советская 17, Дом 2-я Советская 1А, индивидуальный жилой дом 2-я Советская 19, Дом 2-я Советская 24, Дом 2-я Советская 26, Дом 2-я Советская 22, Дом 2-я Советская 2б, Дом 2-я Советская 2а, жилой дом (п. Черноисточинск) 2-я Советская 11А, Дом 1-я Советская 37, Дом 2-я Советская 30, Дом 2-я Советская 10, жилой дом (п. Черноисточинск) 2-я Советская 3а, Земельный участок с видом разрешенного использования под строительство индивидуального жилого дома 2-я Советская 4Б п. Черноисточинск, индивидуальный жилой дом 2-я Советская 5 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2270 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-19 | 11:00 | 2025-12-19 | 12:00 | ТП-1039 РУ-0,4 кВ Ф- 3 | Отключить для подключения ИПУ на оп. с осмотром ЭУ, стр-во ж\д, по адр. ул. Железнодорожная 37, Дог. № 4696-2025-43-1. | г. Нижний Тагил : Жилой дом Машинистов 34, Дом Петрокаменская 15, Дом Железнодорожная 31, Гараж Железнодорожная 33, Дом Железнодорожная 35, Дом Машинистов 11, Дом Машинистов 13, Дом Машинистов 14, Дом Машинистов 15, Дом Машинистов 18, Дом Машинистов 20, Дом Машинистов 21, жилой дом Машинистов 22, Дом Машинистов 23, Дом Машинистов 26, индивидуальный жилой дом Машинистов 27, Дом Машинистов 28, Строительство жилого дома Машинистов 31, Дом Машинистов 33, Дом Машинистов 35, Дом Машинистов 36, Квартира Машинистов 37, Дом Машинистов 38, индивидуальный жилой дом Машинистов 41, жилой дом Машинистов 43, Квартира Железнодорожная 20, Квартира Железнодорожная 29, Квартира Корабельный 10, Квартира Машинистов 12, Квартира Машинистов 16, Квартира Машинистов 17, Дом Машинистов 19, Квартира Машинистов 24, Дом Машинистов 24а, Дом Машинистов 25, Квартира Машинистов 29, Квартира Машинистов 30, Квартира Машинистов 32, Квартира Машинистов 39, насос питьевой скважины Машинистов 18а, индивидуальный жилой дом Железнодорожная 39, шиномонтажная мастерская Железнодорожная 63, жилой дом (строительство) Железнодорожная 39, нежилое здание Железнодорожная 37, базовая станция сотовой связи Железнодорожная 37 А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2272 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-19 | 9:30 | 2025-12-19 | 10:30 | ТП-1491 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Отключить для подключения ИПУ на оп. с осмотром ЭУ, стр-во ж\д, по адр. пр. Преображенский 16, Дог. № 4661-2025-43-1. | г. Нижний Тагил : строительство жилого дома Нежинская 1, индивидуальный жилой дом Нежинская 15, индивидуальный жилой дом Родная 2, индивидуальный жилой дом Нежинская 6, строительство жилого дома Нежинская 17, земельный участок с жилым строением Родная 10, индивидуальный жилой дом Родная 4, индивидуальный жилой дом Нежинская 11, жилой дом Отрадная 33, индивидуальный жилой дом Нежинская 27, индивидуальный жилой дом Тихая 1, индивидуальный жилой дом Тихая 3, индивидуальный жилой дом Отрадная 17, индивидуальный жилой дом Нежинская 35, индивидуальный жилой дом Отрадная 7, индивидуальный жилой дом Отрадная 3, индивидуальный жилой дом Нежинская 5, индивидуальный жилой дом Отрадная 21, индивидуальный жилой дом Нежинская 7, индивидуальный жилой дом Родная 8, индивидуальный жилой дом Лапина гора 6, индивидуальный жилой дом Тихая 5, индивидуальный жилой дом Тихая 4, индивидуальный жилой дом Нежинская 25, индивидуальный жилой дом Нежинская 2, индивидуальный жилой дом Нежинская 19, индивидуальный жилой дом Нежинская 33, индивидуальный жилой дом Отрадная 5, индивидуальный жилой дом Нежинская 21, жилой дом Нежинская 13, жилой дом Преображенский 14, индивидуальный жилой дом Нежинская 8, жилой дом Нежинская 39, жилой дом Нежинская 31, Земельный участок с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства Нежинская 41, жилой дом Нежинская 3, жилой дом Отрадная 11, жилой дом Преображенский 18, жилой дом Отрадная 27, жилой дом Нежинская 4, ВРУ 0,22 для электроснабжения земельного участка с разрешенным использованием под ИЖС Родная 6, жилой дом Отрадная 37, Земельный участок с жилым стрением Родная 1, земельный участок с жилым строением Отрадная 9, Земельный участок с жилым строением Отрадная 23, земельный участок с жилым строением Отрадная 31 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92