## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
848 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 16:00 | ТП-4026А РУ-0,4 кВ ф.4 | Отключить для установки опор и монтажа СИП по Т/У № 6101-2024-43-1. | г. Нижний Тагил : Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет Приход во имя Святителя Николая Чудотворца п. Горбуново Радужная 2а, Для Актов Все, Для Актов Все, Дом Радужная 1, Дом Радужная 2, Дом Радужная 3, Дом Радужная 4, Дом Радужная 5, Дом Радужная 6, Дом Радужная 7, Дом Радужная 8, строительство жилого дома Радужная 9, индивидуальный жилой дом Радужная 10, Дом Радужная 12, Земельный участок с жилым строением Радужная 14, Дом Радужная 14б, Дом Радужная 7а, Жилой дом Береговая 1 а, индивидуальный жилой дом Радужная 1А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
925 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-19 | 13:30 | 2025-06-19 | 15:00 | ТП-1281 РУ-0,4 кВ Пархоменко 122,124 | Отключить для подключения с осмотром ЭУ - нежил.пом. МКД Пархоменко 124, Дог. № 1947-2025-43-1. | г. Нижний Тагил : Магазин "Золушка" Пархоменко 124-18,31, Магазин "Лидер" Пархоменко 124-46,47,48, Магазин промтоваров Пархоменко 124-32,33, Магазин "Лидер" Пархоменко 124-1,2,3,6, Салон красоты Пархоменко 124-16,17, Кластер 011-3 Пархоменко 122, Кластер 011-3 Пархоменко 124, Интернет Пархоменко 122, Интернет Пархоменко 124, Телекоммутационное оборудование Пархоменко 122, Телекоммутационное оборудование Пархоменко 124, ООО"НКС" Пархоменко 122, ООО"НКС" Пархоменко 124, РСПД Пархоменко 122, РСПД Пархоменко 124, жилой дом Пархоменко 122, многоквартиный жилой дом Пархоменко 124 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
648 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-06-20 | 23:50 | ТП-1003 РУ-0,4 кВ Вввод от Т-2 | Отключить 2 раза по 15 минут, для перевода нагрузки 2сш 0,4кВ на Т1 (Для работ по з. 647) | г. Нижний Тагил : Музей природы и охраны окружающей среды (Верхне-провиантские склады) Ленина 1а, Краеведческая библиотека Уральская 6, Фондохранилище (Нижне-провиантские склады) Уральская 2а, здание "Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал" Ленина 1, Библиотека ИЗО Уральская 5, Городской парк культуры Уральская-Набережная 10, Выставочный зал, хранилище Уральская 4, Аттракцион "Орбита" Уральская 20, Дом Уральская 3-2, Дом Уральская 3-1, РК NTG 108 GGBB Папанина ост. Горнозаводской музей, нежилое помещение архива № 2 Ленина 1, Архив Ленина 1а, лодочная станция Ленина 1б, кафе Ленина 1 А, индивидуальный жилой дом Уральская 3 Учреждений,проводящих ОГЭ,ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
949 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 16:00 | ТП-5230 РУ-0,4 кВ Фидер 3 | Отключить на 2 часа для замены неисправного ИПУ опоре на ж/д Октябрьская, 124а | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Октябрьская 100, 107, 108, 109, 112, 112Б, 122, 124, 126, 126Б, 128, 128а, 96, 97Б, 99; жилой дом Октябрьская 124 А; Жилой дом Октябрьская участок 126 А; земельный участок с жилым строением Октябрьская участок 126А Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
948 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 16:00 | ТП-5094 РУ-0,4 кВ Фидер 2 | Отключить на 2 часа для замены неисправного ИПУ опоре на ж/д Кр. Партизан, 11 | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Гоголя 11; Красных Партизан 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Куйбышева 35, 44А; индивидуальный жилой дом Куйбышева 54 литер А,а,а1; индивидуальный жилой дом Куйбышева участок № 50 Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
956 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-19 | 11:00 | 2025-06-19 | 16:00 | ТП-6124А РУ-0,4 кВ Ф.1-Мира | Отключить в ремонт для выправки оп.5, 6 и подрезки деревьев Учреждений, проводящих ЕГЭ, ОГЭ нет. | с. Сулем : Дом Зеленая 4, Дом Зеленая 1, Дом Зеленая 2, жилой дом Зеленая 3, Дом Зеленая 5, Дом Зеленая 6, Дом Зеленая 6А, Дом Зеленая 7, Дом Зеленая 8, Дом 8 Марта 1, Дом 8 Марта 2, Дом 8 Марта 3, Дом 8 Марта 4, Дом 8 Марта 5, Дом 8 Марта 6, Дом 8 Марта 7, Дом 8 Марта 8, индивидуальный жилой дом 8 Марта 9, Дом 8 Марта 10, Дом 8 Марта 11, Дом Мира 1, Дом Мира 2, Дом Мира 4, индивидуальный жилой дом с. Сулем Мира 5, жилой дом Мира 6, Дом Мира 8, Дом Мира 11, жилой дом Мира 13, Дом Мира 13А, Дом Мира 14, Дом Мира 15, Дом Мира 15А, Дом Мира 16, Дом Мира 17, Дом Мира 17А, жилой дом (с. Сулем) Мира 16 б, Дом Мира 10, Дом Зеленая 11, трубчатый колодец (скважина) д. Сулем 8 Марта 3, индивидуальный жилой дом Мира 16В, индивидуальный жилой дом Мира 8 А, Молебный дом с. Сулём Гагарина 51а, индивидуальный жилой дом Мира 3, индивидуальный жилой дом Мира 5Д | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
958 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 12:00 | ТП-1281 РУ-0,4 кВ Пархоменко 122,124 | Отключить для выполнения ТУ и подключения с осмотром ЭУ м-н "Золушка" Учреждений, проводящих ЕГЭ, ОГЭ нет. | г. Нижний Тагил : Магазин "Золушка" Пархоменко 124-18,31, Магазин "Лидер" Пархоменко 124-46,47,48, Магазин промтоваров Пархоменко 124-32,33, Магазин "Лидер" Пархоменко 124-1,2,3,6, Салон красоты Пархоменко 124-16,17, Кластер 011-3 Пархоменко 122, Кластер 011-3 Пархоменко 124, Интернет Пархоменко 122, Интернет Пархоменко 124, Телекоммутационное оборудование Пархоменко 122, Телекоммутационное оборудование Пархоменко 124, ООО"НКС" Пархоменко 122, ООО"НКС" Пархоменко 124, РСПД Пархоменко 122, РСПД Пархоменко 124, жилой дом Пархоменко 122, многоквартиный жилой дом Пархоменко 124 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
646 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-18 | 23:00 | 2025-06-19 | 23:50 | ТП-1003 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-1 | Отключить 2 раза по 15 минут, для перевода нагрузки 1сш 0,4кВ на Т2 (Для работ по з. 645) | г. Нижний Тагил : Управление Уральская-Набережная 2, Музей природы и охраны окружающей среды (Верхне-провиантские склады) Ленина 1а, Фондохранилище (Нижне-провиантские склады) Уральская 2а, здание "Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал" Ленина 1, Городской парк культуры Уральская-Набережная 10, Летний павильон "Кока-Кола", Пепси-Кола" (парк Бондина), Аттракцион "Спутник" Уральская 20, нежилое помещение архива № 2 Ленина 1, кафе Ленина 1 А Учреждений,проводящих ОГЭ,ЕГЭ нет | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
538 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-18 | 9:30 | 2025-06-20 | 16:00 | ТП-2728 РУ-0,4 кВ Крымская 25, под.6, Дунайская 25-29 | Отключить ежедневно для замены опор ВЛ-0,4 кВ оп. 1-3, по ул. Дунайская Учреждений, проводящих ЕГЭ, ОГЭ нет. | г. Нижний Тагил : жилой дом Дунайская 25, Дом Дунайская 27, Дом Дунайская 29, Жилой дом Крымская 25 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
509 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-19 | 23:00 | 2025-06-20 | 7:00 | ТП-2075 РУ-0,4 кВ СШР | Отключить на 10 минут для восстановления нормальной схемы Учреждений, проводящих ЕГЭ, ОГЭ нет. | г. Нижний Тагил : Школа №43 Зари 30, Школа №36 Зари 32, Объект связи (ТУД №5) Зари 26 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
965 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-19 | 15:00 | 2025-06-19 | 16:00 | ТП-1050А РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ ж/д Чехова, 17 Дог.№828-2025-43-1 Учреждений, проводящих ЕГЭ, ОГЭ нет. | г. Нижний Тагил: ул.Чехова 36,37,37а,38,39, ул.Тургенева 44-64,55-71, Проезд Чехова 1-5,9-19,2-24, ГРП-18, ул.Кушвинская 59,52,52а, ул.Бондина 68,70 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92